## Лист1
Отчет
о реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
"Развитие культуры и туризма" за I квартал 2015 года
(указать наименование государственной программы)
Ответственный исполнитель: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (правопреемник Управления культуры Ненецкого автономного округа)
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.) | [15 empty] | %; кассового исполнения средств окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического освоения средств окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к кассовому исполнению окружного бюджета
|  |  | Запланировано на текущий год |  |  |  |  | Утверждено окружным бюджетом на отчетный период текущего года | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Фактическое исполнение
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | местый бюджет | иные источники |  |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | местый бюджет | иные источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | местый бюджет | иные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие культуры и спорта"
всего, в том числе: |  |  | 865731.1 |  | 865731.1 |  |  | 195567.4 | 165787.4 |  | 165787.4 |  |  | 137345 |  | 137345 |  |  | 84.77% | 82.84%
Ответственный исполнитель - ДОК и С (правопреемник Управления культуры НАО) |  |  | 10828.5 |  | 10828.5 |  |  | 470 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
Соисполнитель - Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО (правопреемник-Управление строительства и ЖКХ НАО) |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
Подпрограмма 1 - Проведение государственной политики в области культуры и искусства
всего, в том числе: |  |  | 785668.5 |  | 785668.5 |  |  | 182786.6 | 155007.9 |  | 155007.9 |  |  | 131948.5 |  | 131948.5 |  |  | 84.8% | 85.12%
Ответственный исполнитель - ДОК и С (правопреемник Управления культуры НАО) |  |  | 923.5 |  | 923.5 |  |  | 270 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» |  |  | 58993.5 |  | 58993.5 |  |  | 26688.8 | 26688.8 |  | 26688.8 |  |  | 26686.6 |  | 26686.6 |  |  | 100% | 99.99%
ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» |  |  | 33922.3 |  | 33922.3 |  |  | 9017.7 | 9017.7 |  | 9017.7 |  |  | 6621.2 |  | 6621.2 |  |  | 100% | 73.42%
ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» |  |  | 50850.9 |  | 50850.9 |  |  | 10350 | 10350 |  | 10350 |  |  | 10350 |  | 10350 |  |  | 100% | 100%
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» |  |  | 22618.3 |  | 22618.3 |  |  | 4718 | 4718 |  | 4718 |  |  | 4718 |  | 4718 |  |  | 100% | 100%
ГБУК «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова» |  |  | 54080.5 |  | 54080.5 |  |  | 11764.8 | 11764.8 |  | 11764.8 |  |  | 9854.7 |  | 9854.7 |  |  | 100% | 83.76%
ГБУ НАО "Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры" |  |  | 90358 |  | 90358 |  |  | 19872.7 | 19872.7 |  | 19872.7 |  |  | 6358.1 |  | 6358.1 |  |  | 100% | 31.99%
КУ НАО "Туристический культурный центр" |  |  | 42647 |  | 42647 |  |  | 11272.1 | 7282 |  | 7282 |  |  | 7282 |  | 7282 |  |  | 64.6% | 100%
ГБУК "Дом культуры г. Нарьян-Мара" |  |  | 79539.5 |  | 79539.5 |  |  | 18000 | 18000 |  | 18000 |  |  | 14104 |  | 14104 |  |  | 100% | 78.36%
Государственные казенные учреждения культуры культурно-досугового типа |  |  | 293841.2 |  | 293841.2 |  |  | 57324 | 36784 |  | 36784 |  |  | 36784 |  | 36784 |  |  | 64.17% | 100%
Государственные казенные учреждения культуры библиотечного типа |  |  | 47063.1 |  | 47063.1 |  |  | 9181.4 | 6202.8 |  | 6202.8 |  |  | 6202.8 |  | 6202.8 |  |  | 67.56% | 100%
Государственные бюджетные учреждения культуры |  |  | 10830.7 |  | 10830.7 |  |  | 4327.1 | 4327.1 |  | 4327.1 |  |  | 2987.1 |  | 2987.1 |  |  | 100% | 69.03%
1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
всего, в том числе: |  |  | 923.5 |  | 923.5 |  |  | 270 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ДОК и С (правопреемник Управления культуры НАО) |  |  | 923.5 |  | 923.5 |  |  | 270 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
1.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий Государственным бюджетным учреждением культуры "Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа"
всего, в том числе: |  |  | 24187.3 |  | 24187.3 |  |  | 10942.4 | 10942.4 |  | 10942.4 |  |  | 10942.4 |  | 10942.4 |  |  | 100% | 100%
ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» | январь 2015 | декабрь 2015 | 24187.3 |  | 24187.3 |  |  | 10942.4 | 10942.4 |  | 10942.4 |  |  | 10942.4 |  | 10942.4 |  |  | 100% | 100%
1.3. Организация деятельности клубных формирований Государственного бюджетного учреждения культуры "Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа"
всего, в том числе: |  |  | 27137 |  | 27137 |  |  | 12276.9 | 12276.9 |  | 12276.9 |  |  | 12276.9 |  | 12276.9 |  |  | 100% | 100%
ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» | январь 2015 | декабрь 2015 | 27137 |  | 27137 |  |  | 12276.9 | 12276.9 |  | 12276.9 |  |  | 12276.9 |  | 12276.9 |  |  | 100% | 100%
1.4. Организация и проведение выставок Государственным бюджетным учреждением культуры "Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа"
всего, в том числе: |  |  | 7669.2 |  | 7669.2 |  |  | 3469.5 | 3469.5 |  | 3469.5 |  |  | 3467.3 |  | 3467.3 |  |  | 100% | 99.94%
ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» | январь 2015 | декабрь 2015 | 7669.2 |  | 7669.2 |  |  | 3469.5 | 3469.5 |  | 3469.5 |  |  | 3467.3 |  | 3467.3 |  |  | 100% | 99.94%
1.5. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий Государственным бюджетным учреждением культуры "Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа"
всего, в том числе: |  |  | 11601.4 |  | 11601.4 |  |  | 3201.3 | 3201.3 |  | 3201.3 |  |  | 2273.8 |  | 2273.8 |  |  | 100% | 71.03%
ГБУК "Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа" | январь 2015 | декабрь 2015 | 11601.4 |  | 11601.4 |  |  | 3201.3 | 3201.3 |  | 3201.3 |  |  | 2273.8 |  | 2273.8 |  |  | 100% | 71.03%
1.6.Организация деятельности клубных формирований Государственного бюджетного учреждения культуры "Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа"
всего, в том числе: |  |  | 8921.6 |  | 8921.6 |  |  | 2038 | 2038 |  | 2038 |  |  | 1324.7 |  | 1324.7 |  |  | 100% | 65%
ГБУК "Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа" | январь 2015 | декабрь 2015 | 8921.6 |  | 8921.6 |  |  | 2038 | 2038 |  | 2038 |  |  | 1324.7 |  | 1324.7 |  |  | 100% | 65%
1.7. Методическое обеспечение в сфере традиционной культуры и народного творчества, культурно-досуговой деятельности
всего, в том числе: |  |  | 13399.3 |  | 13399.3 |  |  | 3778.4 | 3778.4 |  | 3778.4 |  |  | 3022.7 |  | 3022.7 |  |  | 100% | 80%
ГБУК "Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа" | январь 2015 | декабрь 2015 | 13399.3 |  | 13399.3 |  |  | 3778.4 | 3778.4 |  | 3778.4 |  |  | 3022.7 |  | 3022.7 |  |  | 100% | 80%
1.8. Обеспечение оптимальных условий сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей (доступа к культурным ценностям), хранящихся в Государственном бюджетном учреждении культуры "Ненецкий краеведческий музей"
всего, в том числе: |  |  | 50850.9 |  | 50850.9 |  |  | 10350 | 10350 |  | 10350 |  |  | 10350 |  | 10350 |  |  | 100% | 100%
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" | июнь 2015 | июнь 2015 | 50850.9 |  | 50850.9 |  |  | 10350 | 10350 |  | 10350 |  |  | 10350 |  | 10350 |  |  | 100% | 100%
1.9.Обеспечение оптимальных условий сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей (доступа к культурным ценностям), хранящихся в Государственном бюджетном учреждении культуры "Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник "Пустозерск"
всего, в том числе: |  |  | 22618.3 |  | 22618.3 |  |  | 4718 | 4718 |  | 4718 |  |  | 4718 |  | 4718 |  |  | 100% | 100%
ГБУК "Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник "Пустозерск" | январь 2015 | декабрь 2015 | 22618.3 |  | 22618.3 |  |  | 4718 | 4718 |  | 4718 |  |  | 4718 |  | 4718 |  |  | 100% | 100%
1.10.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей Государственного бюджетного учреждения культуры "Ненецкая центральная библиотека им. А.И.Пичкова"
всего, в том числе: |  |  | 54080.5 |  | 54080.5 |  |  | 11764.8 | 11764.8 |  | 11764.8 |  |  | 9854.7 |  | 9854.7 |  |  | 100% | 83.76%
ГБУК «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова» | январь 2015 | декабрь 2015 | 54080.5 |  | 54080.5 |  |  | 11764.8 | 11764.8 |  | 11764.8 |  |  | 9854.7 |  | 9854.7 |  |  | 100% | 83.76%
1.11. Инженерно-техническое и административно-хозяйственное обслуживание учреждений культуры
всего, в том числе: |  |  | 90358 |  | 90358 |  |  | 19872.7 | 19872.7 |  | 19872.7 |  |  | 6358.1 |  | 6358.1 |  |  | 100% | 31.99%
ГБУ НАО "Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры" | январь 2015 | декабрь 2015 | 90358 |  | 90358 |  |  | 19872.7 | 19872.7 |  | 19872.7 |  |  | 6358.1 |  | 6358.1 |  |  | 100% | 31.99%
1.12. Реализация государственной политики в сфере туризма
всего, в том числе: |  |  | 42647 |  | 42647 |  |  | 11272.1 | 7282 |  | 7282 |  |  | 7282 |  | 7282 |  |  | 64.6% | 100%
КУ НАО "Туристический культурный центр" | апрель 2015 | декабрь 2015 | 42647 |  | 42647 |  |  | 11272.1 | 7282 |  | 7282 |  |  | 7282 |  | 7282 |  |  | 64.6% | 100%
1.13. Организация библиотечного обслуживания и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
всего, в том числе: |  |  | 79539.5 |  | 79539.5 |  |  | 18000 | 18000 |  | 18000 |  |  | 14104 |  | 14104 |  |  | 100% | 78.36%
ГБУК "Дом культуры г. Нарьян-Мара" | январь 2015 | декабрь 2015 | 79539.5 |  | 79539.5 |  |  | 18000 | 18000 |  | 18000 |  |  | 14104 |  | 14104 |  |  | 100% | 78.36%
1.14. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры
всего, в том числе: |  |  | 293841.2 |  | 293841.2 |  |  | 57324 | 36784 |  | 36784 |  |  | 36784 |  | 36784 |  |  | 64.17% | 100%
Государственные казенные учреждения культуры культурно-досугового типа | январь 2015 | декабрь 2015 | 293841.2 |  | 293841.2 |  |  | 57324 | 36784 |  | 36784 |  |  | 36784 |  | 36784 |  |  | 64.17% | 100%
1.15. Организация библиотечного обслуживания населения поселений, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
всего, в том числе: |  |  | 47063.1 |  | 47063.1 |  |  | 9181.4 | 6202.8 |  | 6202.8 |  |  | 6202.8 |  | 6202.8 |  |  | 67.56% | 100%
Государственные казенные учреждения культуры библиотечного типа | январь 2015 | декабрь 2015 | 47063.1 |  | 47063.1 |  |  | 9181.4 | 6202.8 |  | 6202.8 |  |  | 6202.8 |  | 6202.8 |  |  | 67.56% | 100%
1.16. Приобретение основных средств государственными бюджетными учреждениями культуры
всего, в том числе: |  |  | 10830.7 |  | 10830.7 |  |  | 4327.1 | 4327.1 |  | 4327.1 |  |  | 2987.1 |  | 2987.1 |  |  | 100% | 69.03%
Государственные бюджетные учреждения культуры | январь 2015 | декабрь 2015 | 10830.7 |  | 10830.7 |  |  | 4327.1 | 4327.1 |  | 4327.1 |  |  | 2987.1 |  | 2987.1 |  |  | 100% | 69.03%
Подпрограмма 2 - Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного округа
всего, в том числе: |  |  | 2690 |  | 2690 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
Ответственный исполнитель - ДОК и С (правопреемник Управления культуры НАО) |  |  | 2690 |  | 2690 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
2.1. Основное мероприятие 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"
всего, в том числе: |  |  | 2690 |  | 2690 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ДОК и С (правопреемник Управления культуры НАО) | январь 2015 | декабрь 2015 | 2690 |  | 2690 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
2.2. Определение границ территорий и разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия "Дом Коткина" (д. Лабожское)
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Управление культуры НАО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3. Определение границ территорий и разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия "Дом Окладникова А.Ф." (д. Верхняя Пеша)
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Управление культуры НАО |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.13. Изготовление информационных надписей на объект "Здание больницы, где работал Королев А.А."
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Управление культуры НАО |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 3 - Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа
всего, в том числе: |  |  | 34549.4 |  | 34549.4 |  |  | 11864.7 | 9992.4 |  | 9992.4 |  |  | 4754.4 |  | 4754.4 |  |  | 84.22% | 47.58%
Ответственный исполнитель - ДОК и С (правопреемник Управления культуры НАО) |  |  | 215 |  | 215 |  |  | 200 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» |  |  | 7265 |  | 7265 |  |  | 1468 | 1468 |  | 1468 |  |  | 1160.8 |  | 1160.8 |  |  | 100% | 79.07%
ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» |  |  | 13797.4 |  | 13797.4 |  |  | 4799.6 | 4799.6 |  | 4799.6 |  |  | 1411.1 |  | 1411.1 |  |  | 100% | 29.4%
ГБУК «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова» |  |  | 2659.9 |  | 2659.9 |  |  | 189 | 189 |  | 189 |  |  | 88.7 |  | 88.7 |  |  | 100% | 46.93%
Государственные казенные учреждения культуры |  |  | 3882.4 |  | 3882.4 |  |  | 2102.5 | 430.2 |  | 430.2 |  |  | 430.2 |  | 430.2 |  |  | 20.46% | 100%
Государственные бюджетные учреждения культуры |  |  | 6729.7 |  | 6729.7 |  |  | 3105.6 | 3105.6 |  | 3105.6 |  |  | 1663.6 |  | 1663.6 |  |  | 100% | 53.57%
3.1. Основное мероприятие 1 "Поддержка творческих инициатив, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры"
всего, в том числе: |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ДОК и С (правопреемник Управления культуры НАО) | январь 2015 | декабрь 2015 | 200 |  | 200 |  |  | 200 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
3.2. Основное мероприятие 2 "Организация концертно-театральиых мероприятий, гастрольной деятельности"
всего, в том числе: |  |  | 6515 |  | 6515 |  |  | 907 | 907 |  | 907 |  |  | 751.5 |  | 751.5 |  |  | 100% | 82.86%
ГБУК "Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа" | январь 2015 | декабрь 2015 | 6515 |  | 6515 |  |  | 907 | 907 |  | 907 |  |  | 751.5 |  | 751.5 |  |  | 100% | 82.86%
3.3.Основное мероприятие 3 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации"
всего, в том числе: |  |  | 13797.4 |  | 13797.4 |  |  | 4799.6 | 4799.6 |  | 4799.6 |  |  | 1411.1 |  | 1411.1 |  |  | 100% | 29.4%
ГБУК "Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа" | январь 2015 | декабрь 2015 | 13797.4 |  | 13797.4 |  |  | 4799.6 | 4799.6 |  | 4799.6 |  |  | 1411.1 |  | 1411.1 |  |  | 100% | 29.4%
3.4. Основное мероприятие 4 "Развитие библиотечного дела"
всего, в том числе: |  |  | 2659.9 |  | 2659.9 |  |  | 189 | 189 |  | 189 |  |  | 88.7 |  | 88.7 |  |  | 100% | 46.93%
ГБУК "Ненецкая центральная библиотека им. А.И.Пичкова" | январь 2015 | декабрь 2015 | 2659.9 |  | 2659.9 |  |  | 189 | 189 |  | 189 |  |  | 88.7 |  | 88.7 |  |  | 100% | 46.93%
3.5. Региональный фестиваль Народного творчества "Аргиш Надежды"
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.Основное мероприятие 5 "Развитие выставочной деятельности"
всего, в том числе: |  |  | 750 |  | 750 |  |  | 561 | 561 |  | 561 |  |  | 409.3 |  | 409.3 |  |  | 100% | 72.96%
ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» | январь 2015 | декабрь 2015 | 750 |  | 750 |  |  | 561 | 561 |  | 561 |  |  | 409.3 |  | 409.3 |  |  | 100% | 72.96%
3.6. Основное мероприятие 6 "Организация культурно-досуговой деятельности на территории сельских поселений"
всего, в том числе: |  |  | 3882.4 |  | 3882.4 |  |  | 2102.5 | 430.2 |  | 430.2 |  |  | 430.2 |  | 430.2 |  |  | 20.46% | 100%
Государственные казенные учреждения культуры | январь 2015 | декабрь 2015 | 3882.4 |  | 3882.4 |  |  | 2102.5 | 430.2 |  | 430.2 |  |  | 430.2 |  | 430.2 |  |  | 20.46% | 100%
3.7. Основное мероприятие 7 "Организация культурно-досуговой деятельности на городского округа"
всего, в том числе: |  |  | 6729.7 |  | 6729.7 |  |  | 3105.6 | 3105.6 |  | 3105.6 |  |  | 1663.6 |  | 1663.6 |  |  | 100% | 53.57%
Государственные бюджетные учреждения культуры | январь 2015 | декабрь 2015 | 6729.7 |  | 6729.7 |  |  | 3105.6 | 3105.6 |  | 3105.6 |  |  | 1663.6 |  | 1663.6 |  |  | 100% | 53.57%
3.9. Участие окружного профессионального коллектива "Ансамбль народных инструментов "Северянна" в Международном фестивале-конкурсе оркестров и ансамблей народных инструментов в Германии
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.8. Основное мероприятие 8 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга"
всего, в том числе: |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ДОК и С (правопреемник Управления культуры НАО) | январь 2015 | декабрь 2015 | 15 |  | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
Подпрограмма 4 - Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого автономного округа
всего, в том числе: |  |  | 5816.9 |  | 5816.9 |  |  | 46.1 | 46.1 |  | 46.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 0%
Ответственный исполнитель - ДОК и С (правопреемник Управления культуры НАО)
ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» |  |  | 159 |  | 159 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ГБУ НАО "Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры" |  |  | 3841 |  | 3841 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» |  |  | 102.3 |  | 102.3 |  |  | 46.1 | 46.1 |  | 46.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 0%
ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» |  |  | 514.6 |  | 514.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ГБУК «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова» |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
4.1. Основное мероприятие 1 "Создание условий для развития детей в ГБУК "Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа"
всего, в том числе: |  |  | 159 |  | 159 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» | январь 2015 | декабрь 2015 | 159 |  | 159 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
4.2.Основное мероприятие 2 "Создание условий для развития детей в ГБУК "Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа"
всего, в том числе: |  |  | 102.3 |  | 102.3 |  |  | 46.1 | 46.1 |  | 46.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 0%
ГБУК "Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа" | январь 2015 | декабрь 2015 | 102.3 |  | 102.3 |  |  | 46.1 | 46.1 |  | 46.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 0%
4.3. Основное мероприятие 3 "Создание условий для развития детей в ГБУК "Ненецкий краеведческий музей"
всего, в том числе: |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» | январь 2015 | декабрь 2015 | 200 |  | 200 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
4.4. Основное мероприятие 4 "Создание условий для развития детей в ГБУК "Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник "Пустозерск"
всего, в том числе: |  |  | 514.6 |  | 514.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ГБУК "Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник "Пустозерск" | январь 2015 | декабрь 2015 | 514.6 |  | 514.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
4.5. Приобретение оборудования и инвентаря для занятий вновь создаваемых хореографических детских коллективов
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.5. Основное мероприятие 5 "Создание условий для развития детей в ГБУК "Ненецкая центральная библиотека им. А.И.Пичкова"
всего, в том числе: |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ГБУК "Ненецкая центральная библиотека им. А.И.Пичкова" | январь 2015 | декабрь 2015 | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
4.6. Основное мероприятие 6 "Создание условий для развития детей в ГБУ НАО "Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры"
всего, в том числе: |  |  | 3841 |  | 3841 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
ГБУ НАО "Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры" | январь 2015 | декабрь 2015 | 3841 |  | 3841 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
Подпрограмма 5 -Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса "Пустозерье"
всего, в том числе: |  |  | 26913.9 |  | 26913.9 |  |  | 243.2 | 243.2 |  | 243.2 |  |  | 144.3 |  | 144.3 |  |  | 100% | 59.33%
Ответственный исполнитель - ДОК и С (правопреемник Управления культуры НАО)
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» |  |  | 2916.9 |  | 2916.9 |  |  | 239.6 | 239.6 |  | 239.6 |  |  | 140.7 |  | 140.7 |  |  | 100% | 58.72%
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" |  |  | 3997 |  | 3997 |  |  | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 100% | 100%
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО (правопреемник-Управление строительства и ЖКХ НАО)/ КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
5.1. Основное мероприятие 1 "Развитие музейного дела"
всего, в том числе: |  |  | 6913.9 |  | 6913.9 |  |  | 243.2 | 243.2 |  | 243.2 |  |  | 144.3 |  | 144.3 |  |  | 100% | 59.33%
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» | январь 2015 | декабрь 2015 | 2916.9 |  | 2916.9 |  |  | 239.6 | 239.6 |  | 239.6 |  |  | 140.7 |  | 140.7 |  |  | 100% | 58.72%
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" | январь 2015 | декабрь 2015 | 3997 |  | 3997 |  |  | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 100% | 100%
5.2. Основное мероприятие 2 "Строительство экспозиционного комплекса "Пустозерский острог и окологородная самоядь"
всего, в том числе: |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО (правопреемник-Управление строительства и ЖКХ НАО) | январь 2015 | декабрь 2015 | 20000 |  | 20000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
5.4. Ремонт и реставрация объектов культурного наследия
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 6 - Развитие туризма на территории Ненецкого автономного округа
всего, в том числе: |  |  | 10092.4 |  | 10092.4 |  |  | 626.8 | 497.8 |  | 497.8 |  |  | 497.8 |  | 497.8 |  |  | 79.42% | 100%
Ответственный исполнитель - ДОК и С (правопреемник Управления культуры НАО) | январь 2015 | декабрь 2015 | 7000 |  | 7000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
5.6. Реконструкция предметов одежды, быта, старины, церковной утвари
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.7. Приобретение оборудования с информационными надписями
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.8. Ремонт и реставрация предметов из фонда учреждения
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.9. Проведение тематической музейной выставки "Пустозерское городище. Новые материалы исследований"
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
КУ НАО "Туристический культурный центр" | январь 2015 | декабрь 2015 | 3092.4 |  | 3092.4 |  |  | 626.8 | 497.8 |  | 497.8 |  |  | 497.8 |  | 497.8 |  |  | 79.42% | 100%
6.1. Мероприятие 1 "Развитие внутреннего туризма"
всего, в том числе: |  |  | 10092.4 |  | 10092.4 |  |  | 626.8 | 497.8 |  | 497.8 |  |  | 497.8 |  | 497.8 |  |  | 79.42% | 100%
ДОК и С (правопреемник Управления культуры НАО) | январь 2015 | декабрь 2015 | 7000 |  | 7000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
КУ НАО "Туристический культурный центр" | январь 2015 | декабрь 2015 | 3092.4 |  | 3092.4 |  |  | 626.8 | 497.8 |  | 497.8 |  |  | 497.8 |  | 497.8 |  |  | 79.42% | 100%
Заместитель руководителя Департамента - начальник организационно-правового управления ________________________________ Л.В. Гущина
Начальник отдела планово-экономической работы _____________________________________ С.М. Сахарова
Исполнитель: Чупрова Наталья Николаевна
8(81853)2-18-63