Аналитическая записка

о реализации ГП НАО «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе» за 2015 год.

В области физической культуры, спорта и дополнительного образования в 2015 году действовала ГП НАО «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе».

Ответственный исполнитель государственной программы Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.

Соисполнители государственной программы:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

За год на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в размере 661 096,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 639 444,7 тыс. рублей, федерального бюджета 21 299,3 тыс. рублей, местного бюджета 352,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 649 516,4 тыс. рублей или 98,3%.

Всего по программе запланировано 13 мероприятий, фактически исполнено 13 мероприятий или 100%.

Про программе запланировано 7 целевых показателей 6 из них исполнены на 100 и более%. Один показатель исполнен на 16,66%. Показатель, не достигнут, в связи с тем, что в форму федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» вносятся только те граждане, которые зарегистрированы в автоматизированной системе ГТО и могут сдавать нормы ГТО согласно плану Поэтапного внедрения ГТО. В 2015 году в Ненецком автономном округе согласно плану могли сдавать только учащиеся 4 ступени ГТО. В настоящее время вносятся изменения в программу с привидением в соответствие этого показателя.

По итогам 2015 года при реализации ГП НАО «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе» выполнены следующие программные мероприятия.

Департамент образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа:

По п.1.3.1 Единовременное вознаграждение за высокий спортивный результат членам сборных команд округа:

За 2015 год было выплачено 77 единовременных вознаграждений за высокие спортивные результаты членам сборных команд округа на сумму 1152,5 тыс. рублей, исполнение 100%.

## ГБОУ ДОД НАО «Дворец спорта для детей и юношества «НОРД»:

## По п.1.3.4 «Специализированная спортивная подготовка спортивного резерва (в т.ч. по базовым видам спорта)»:

## 1. Турнир по боксу среди юношей памяти первого «Мастера спорта СССР» города Владимира Вячеслава Ивашова (г. Владимир);

## 2. Спартакиада Архангельской области по баскетболу среди учащихся общеобразовательных организаций г. Котлас (юноши);

## 3. Спартакиада Архангельской области по волейболу среди учащихся общеобразовательных учреждений г. Онега (девушки 1996 и мл.);

## 4. VII открытый областной Турнир по боксу памяти МС СССР Б.В. Арестовича г. Калининград;

## 5. Спартакиада Архангельской области по волейболу среди учащихся общеобразовательных учреждений г. Онега (девушки 2000 г.р.);

## 6. Тренировочный сбор по боксу п. Витязево Краснодарского края;

## Запланировано 1812,1 т.р. Кассовое исполнение – 1811,9 т.р. или 99,9 %.

## По п.2.1. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе и в каникулярное время»:

## Запланировано 76 474,0 т.р., кассовое исполнение – 76 474,0 т.р., или 100 %.

## По п.2.2. Организация и проведение региональных этапов и обеспечение участия команд общеобразовательных учреждений округа во Всероссийских спортивных мероприятиях среди обучающихся:

## 1.Окружные соревнования по мини-футболу среди учащихся школ.

## 2. «Финал 4-х» ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

## 3. Окружные соревнования по волейболу среди учащихся школ.

## 4. Участие команд-школ НАО во Всероссийских соревнованиях школьников. Первенство СЗФО по мини-футболу  среди учащих школ 2003-2004 г.р. в г. Санкт-Петербург в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»

## 5. Участие команд-школ НАО во Всероссийских соревнованиях школьников. Первенство СЗФО по мини-футболу  среди учащих школ 2001-2002 г.р. в г. Санкт-Петербург в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»

## 6. Участие команд-школ НАО во Всероссийских соревнованиях школьников. Первенство СЗФО по мини-футболу  среди учащих школ 1999-2000 г.р. в г. Санкт-Петербург в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»

## 7. Участие команд-школ НАО во Всероссийских соревнованиях школьников. Первенство СЗФО по мини-футболу  среди учащих школ 1997-1983 г.р. в  г. Санкт-Петербург в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»

## 8. Участие команд-школ НАО во Всероссийских соревнованиях школьников. Первенство СЗФО по баскетболу  среди учащихся школ г. Токсово Лен. обл. (юноши)

## 9. Участие команд-школ НАО во Всероссийских соревнованиях школьников. Первенство СЗФО по баскетболу  среди учащихся школ г. Токсово Лен. обл. (девушки)

## 10. Участие команды МБОУ «СОШ №1» в финальных соревнованиях по баскетболу среди юношей в г. Ульяновске

## 11. Соревнования по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных организаций г. Сочи

## 12. Участие команды МБОУ «СОШ №1» в «Президентских спортивных играх школьников» в ВДЦ «Орленок» Краснодарского края

## Запланировано 4544,9 т.р., кассовое исполнение – 4544,9 или 100 %.

## Запланированные мероприятия проведены в полном объеме.

## ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер»:

## По п. 1.1.2. Проведение окружных, межмуниципальных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований:

## 1. Первенство Ненецкого автономного округа по футболу среди команд общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования;

## 2. Чемпионат Ненецкого автономного округа по футболу;

## 3. Всероссийский день бега «Кросс нации»;

## 4. Проведение мероприятия «Дня физкультурника в Ненецком автономном округе, посвященное 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;

## 5. VIII межмуниципальная сельская Спартакиада Ненецкого автономного округа;

## 6. Межмуниципальные массовые соревнования по лыжным гонкам среди воспитанников дошкольных бюджетных образовательных организаций Ненецкого автономного округа;

## 7. Межмуниципальные массовые соревнования по лыжным гонкам среди команд общеобразовательных бюджетных организаций и команд организаций начального профессионального и среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа;

## 8. Физкультурно-спортивный праздник по лыжным гонкам, «Лыжня зовет – Тельвиска старт дает», памяти Н.Ф. Ноготысого;

## 9. XXXIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Ненецком автономном округе;

## 10. Межмуниципальные соревнования по спортивному рыболовству Ненецкого автономного округа;

## 11. Соревнования по мотокроссу на снегоходах «Буран» Соревнования по снегоходному мотокроссу «Спорт на селе никогда не угаснет» д. Каменка;

## 12. 46 окружной физкультурно-спортивный праздник по лыжным гонкам «Северное Сияние» им. И.И. Чупрова;

## 13. Соревнования по мотокроссу на снегоходах «Буран»;

## 14. Спартакиада пенсионеров Ненецкого автономного округа, посвященная 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

## 15. Массовый легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы;

## 16. Арктик ДАНС в г.Нарьян-Маре;

## 17. Зональные соревнования по волейболу среди команд общеобразовательных организаций, в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу» и соревнований зонального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Ненецком автономном округе среди команд общеобразовательных учреждений;

## 18. Кубок Заполярного района по волейболу среди мужских команд;

## 19 Окружной физкультурно-спортивный фестиваль для лиц с ограниченными физическими возможностями Ненецкого автономного округа;

## 20 Межмуниципальная Спартакиада среди работников образовательных организации Ненецкого автономного округа;

## 21 Первенство Ненецкого автономного округа среди образовательных организаций по волейболу;

## 22. Чемпионат и первенство Ненецкого автономного округа по Северному многоборью.

## Запланировано 5196,4 т. р., кассовое исполнение – 5169,6 или 99,5 %.

## По п. 1.3.5. Специализированная спортивная подготовка спортивного резерва (в т.ч. по базовым видам спорта):

## 1. Участие сборной команды ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер» по лыжным гонкам в тренировочном сборе п. Карпово Вологодской области, ЦЛС и О «Карпово»;

## 2. Участие сборной команды ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер» по лыжным гонкам в Зимней Спартакиаде Архангельской области среди учреждений физкультурной и спортивной направленности, девочки и мальчики 2003 г.р., младшие юноши и девушки 2001-2002 г.р. г. Онега Архангельской области;

## 3. Участие сборной команды ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер» в XIV открытом первенстве СК «МОНОЛИТ» по тхэквондо (ВТФ) г. Санкт-Петербург, ФОК «Комета»;

## 4. Участие сборной команды ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер» в Открытом Кубке Архангельской области по пулевой стрельбе г. Новодвинск Архангельской области,  ГАУ  ЦСП «Поморье»;

## 5. Участие сборной команды ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер» в тренировочном сборе и во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на призы «ЗМС Сметаниной Р.П.» Республика Коми, г. Сыктывкар, Лыжный стадион им. Р.П. Сметаниной;

## 6. Участие учащихся ДЮЦ «Лидер» по тхэквондо во Всероссийских спортивных соревнованиях «Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота г. Санкт-Петербург, ГБОУ ДОД ГКСДЮШР «Комета»;

## 7. Участие учащихся ДЮЦ «Лидер» в XXXVI детском фестивале по греко-римской борьбе «Весенняя капель» г. Мурманск;

## 8. Участие учащихся ДЮЦ «Лидер» по боксу в тренировочном сборе п. Терскол, Эльбрусский район, Республика Кабардино-Балкария;

## 9. Участие учащихся ДЮЦ «Лидер» по греко-римской борьбе в тренировочном сборе г. Пятигорск;

## 10. Участие учащихся ДЮЦ «Лидер» по лыжным гонкам в тренировочном сборе д. Малиновка, Устьянского района, Арх. Обл.

## 11. Выезд тренера преподавателя Речкова А.К. на всероссийскую научно-практическую конференцию тренеров по лыжным гонкам в г.Смоленск;

## 12. Участие учащихся ДЮЦ «Лидер» в тренировочном сборе по лыжным гонкам д. Малиновка (п. Шангалы) Архангельской обл., спортивно-оздоровительный комплекс «Малиновка»;

## 13. Участие учащихся ДЮЦ «Лидер» в ТС и Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам п. Вершина Теи республика Хакасия;

## 14. Участие учащихся ДЮЦ «Лидер» в ТС и Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам г. Сыктывкар;

## 15. Участие учащихся в Первенстве СЗФО по греко-римской борьбе г. Советск, Калининградской обл.;

## 16. Участие учащихся ДЮЦ «Лидер» в ТС и Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам г. Тюмень;

## Запланировано 4174,2 т.р., кассовое исполнение 4170,7 т. р. или 99,9 %.

## По п. 2.1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта:

## Запланировано 96474,0 т.р., кассовое исполнение 96474,0 т.р. или 100 %. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме.

## ГБОУ ДОД НАО «Ледовый дворец спорта для детей и юношества «ТРУД»:

## По п.1.2.2 Проведение окружных, межмуниципальных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований:

## 1. Кубок и Первенство НАО по лыжным гонкам;

## 2. Городской турнир по теннису с 7 февраля 2015 г.;

## 3. Чемпионат НАО по баскетболу среди женских команд;

## 4. Чемпионат и Первенство НАО по пауэрлифтингу в отдельных видах (жим лежа) 5-7 февраля 2015

## 5. Чемпионат НАО по шахматам среди мужчин 24.01-21.02.2015

## 6. Чемпионат НАО по настольному теннису среди команд 8.02.2015

## 7. Первенство НАО по греко-римской борьбе 20-21.02.2015

## 8. Чемпионат НАО по шахматам среди женщин 21.02-07.03.2015

## 9. Чемпионат НАО по волейболу среди женских команд с 31 января 2015

## 10. Чемпионат и Первенство НАО по тяжелой атлетике 1 марта 2015

## 11. Чемпионат НАО по волейболу среди мужских команд с 21 февраля 2015

## 12. Кубок НАО по пулевой стрельбе 19-21 февраля 2015

## 13. Окружные соревнования по пулевой стрельбе памяти В. К. Безумова 19-21 февраля 2015 года

## 14. Чемпионат НАО по баскетболу среди мужских команд с 10 марта 2015

## 15. Кубок губернатора НАО по хоккею 13-15 марта 2015

## 16. окружные соревнования по пауэрлифтингу в отдельном упражнении памяти мастера спорта России Павла Кожевина 19-21 марта 2015

## 17. окружные соревнования по вольной борьбе 27-28 марта 2015

## 18. окружной турнир по тхэквондо памяти В. В. Старостина

## 19. Региональный этап всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд

## 20. Чемпионат округа (мини-футбол)

## 21. Чемпионат и Первенство НАО по полиатлону 23-24.01.2015

## 22. 2-й этап Кубка НАО по полиатлону 20-21 февраля 2015 года

## 23. Муниципальный и региональный этапы всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»  30.03-04.04.2015 г.

## 24. Кубок округа 3 этап по лыжным гонкам 29 марта 2015 года

## 25. Чемпионат округа по баскетболу среди мужских команд март-апрель 2015 второй круг

## 26. Первенство округа по восточному боевому единоборству (кобудо) 26.04.2015

## 27. Окружные соревнования им. Г. М. Дуркина

## 28. Чемпионат  округа по пауэрлифтингу (троеборье) 23-25 апреля 2015 года

## 29. Чемпионат МО Город Нарьян-Мар по активным шахматам

## 30. Чемпионат НАО по лыжным гонкам 18.04.15

## 31. Окружные соревнования по фигурному катанию 28-29.04.2015

## 32. 3 этап Кубка НАО по полиатлону 24-25 апреля 2015

## 33. Чемпионат НАО по баскетболу среди женских команд с 27 апреля по 04 мая 2015 г.

## 34. Первенство НАО по мини-футболу среди юношей с 20 по 30 апреля 2015 года

## 35. чемпионат и первенство НАО по пауэрлифтингу 23-25 апреля 2015

## 36. окружные соревнования по настольному теннису, посвященные Дню Победы 11 мая 2015 г. (пр. № 114 от 08.05.15)

## 37. межмуниципальный турнир по тхэквондо (ГТФ), посвященный Дню Победы 16-17 мая 2015 (пр. №119 от 13.05.15)

## 38. окружные соревнования по хоккею 30.03-28.05.2015 (пр. 73 от 23.03.15)

## 39. Спартакиада среди летних оздоровительных лагерей 16-19 июня 2015

## 40. муниципальные соревнования по русским шашкам с 23 мая 2015 г.

## 41. окружные соревнования среди лыжников-гонщиков по кроссу и лыжероллерам 19 сентября 2015 года

## 42. окружные соревнования по лыжероллерам 26 сентября 2015 года

## 43. окружные соревнования по настольному теннису среди спортменов среднего и старшего возраста "Ветеранская ракетка" 04 октября 2015 года

## 44. окружные соревнования по полиатлону 03-04.10.2015

## 45. Первенство НАО по настольному теннису 11.10.2015

## 46. Первенство НАО по пулевой стрельбе 05-07.10.2015

## 47. Кубок НАО по теннису  03-10.10.2015

## 48. Чемпионат НАО по пулевой стрельбе 13-14.10.2015

## 49. Кубок НАО по волейболу среди женских команд 24-30.10.2015

## 50. Кубок НАО по волейболу среди мужских команд 13-24.10.2015

## 51. Кубок НАО по МИНИ-ФУТБОЛУ 17.10-01.11.2015

## 52. 1 этап Кубка НАО по полиатлону 14-15.11.2015

## 53. Чемпионат НАО по настольному теннису 15.11.2015

## 54. Первенство НАО по шахматам 24.10-08.11.2015

## 55. Кубок НАО по пауэрлифтингу 05-07.11.2015

## 56. окружные соревнования по лыжным гонкам "Открытие сезона" 28.11.2015

## 57. Первенство НАО по плаванию 28-29.11.2015

## 58. Кубок НАО по тяжёлой атлетике 28.11.2015

## 59. Кубок НАО по баскетболу среди женских команд 20-27.11.2015

## 60. Кубок НАО по баскетболу среди мужских команд 20-29.11.2015

## 61. окружные соревнования и 1 этап Кубка НАО по лыжным гонкам 13.12.2015

## 62. Чемпионат и Первенство НАО по вольной борьбе 14.11.2015

## 63. окружные соревнования по хоккею 12.10-21.12.2015

## 64. окружные соревнования юных хоккеистов клуба "Золотая шайба" имени А.В.Тарасова среди обучающихся школ НАО 07-18.12.2015

## 65. Первенство НАО по тхэквондо ВТФ 24-25.10.2015

## 66. Первенство НАО по тхэквондо ГТФ 19.12.2015

## 67. Чемпионат и Первенство НАО по лыжным гонка 27.12.2015

## 68. окружные соревнования по лыжным гонкам "Новогодняя лыжня" 30.12.2015

## 69. межмуниципальные соревнования по шахматам (64-ый Чемпионат города Нарьян-Мара) 20.11-20.12.2015

## 70. Спартакиада НАО для лиц с ограниченными возможностями здоровья 07.12.2015

## 71. Кубок по национальным видам спорта 17-21.12.2015.

## Запланировано 2503,3 т.р., кассовое исполнение 2503,3 или 100 %.

## По п.1.3.2. Обеспечение подготовки, в том числе обеспечение  спортивной формой и спортивным инвентарем, и участия сборных команд округа в соревнованиях различного уровня. Обеспечение участия окружных спортивных федераций в мероприятиях общероссийских спортивных федераций:

## 1. Тренировочный сбор по лыжным гонкам 02-16.01.2015

## 2. Тренировочный сбор и Первенство России по лыжным гонкам 31.01-15.02.2015

## 3. Первенство России по пулевой стрельбе 30.01-08.02.2015

## 4. Тренировочный сбор и 2-й этап 7-й зимней Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам 25.01-08.02.2015

## 5. Тренировочный сбор и Чемпионат СЗФО России по лыжным гонкам 24.01-01.02.2015

## 6. Чемпионат СЗФО России по греко-римской борьбе 12.02-15.02.2015

## 7. Чемпионат России по полиатлону 25.02-01.03.2015

## 8. Первенство России по пауэрлифтингу 15-22 февраля 2015

## 9. Первенство СЗФО России по греко-римской борьбе 25.02-03.03.2015

## 10. Первенство СЗФО России по боксу 15-23.02.2015

## 11. Первенство СЗФО России по вольной борьбе 12-16.02.2015

## 12. Первенство России по пулевой стрельбе 30.01-09.02.2015

## 13. Первенство СЗФО России по вольной борьбе 05-09.03.2015

## 14. тренировочный сбор и Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров в г. Тюмени 23.02-19.03.2015.

## 15. Чемпионат России по полиатлону в г. Сасово Рязанской области 22.02-2.03.2015

## 16. Первенство России по полиатлону в г. Сасово Рязанской области 7-17 марта 2015 г.

## 17. Первенство СЗФО России по боксу среди юниоров в г. Пскове 9-16 марта 2015

## 18. Открытый областной турнир по боксу в г. Калининграде 4-10 марта 2015

## 19. Чемпионат СЗФО России по шахматам в г. Санкт-Петербурге 27.02-12. 03.2015

## 20. Кубок России и всероссийские соревнования по восточному единоборству в г. Москве 11-16 марта 2015

## 21. Первенство СЗФО России по настольному теннису в г. Архангельске 9-16 марта 2015

## 22. чемпионат СЗФО России по вольной борьбе 3-6 апреля 2015 в г. Калининграде

## 23. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Приз змс Р. П. Сметаниной» 20-30 марта 2015.

## 24. Первенство СЗФО Росиии по боксу среди юношей 2001-2002 г.р. 30.03-04.04.2015 г. г. Великий Новгород

## 25. тренировочный сбор и чемпионат России по лыжным гонкам 7-13 апреля в г. Аппатиты и Мончегорск

## 26. 2й этап 7 летней спартакиады учащихся России по тхэквондо ВТФ по СЗФО пос. им. морозова Ленинградской области 10-12 апреля

## 27. "Первенство России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе 10-17 апреля 2015 г. в г. Краснодаре"

## 28. первенство России по мини-футболу среди любительских команд первой лиги (зональный этап) 5-9 апреля 2015 г. Великий Новгород

## 29. всероссийские соревнования по волейболу "Серебряный мяч" - 3 этап 10-15 апреля 2015 года г. Псков

## 30. чемпионат СЗФО России по тяжелой атлетике 16-20 апреля 2015 года в г. Калининграде

## 31. всероссийский турнир по пауэрлифтингу «Белые ночи»в г. Санкт-Петербурге с 24 мая по 01 июня 2015 года

## 32. 7 летняя спартакиада учащихся России второй этап СЗФО по боксу 27.04-03.05.15

## 33. 2 этап 7 летней спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике 10-16 мая 2015 в г. Великий Новгород

## 34. 7 летняя спартакиада учащихся России второй этап по пулевой стрельбе 12-17.05.15

## 35. тренировочный сбор по греко-римской борьбе 09.06-01.07.2015 г. Пятигорск

## 36. всероссийские соревнования по пулевой стрельбе 15-23 июня 2015

## 37. тренировочный сбор по лыжным гонкам с 17 июля по 08 августа 2015

## 38. чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ в г. Москва с 30 апреля по 4 мая 2015

## 39. европейский теннисный тур в г. Баку с 25 апреля по 11 мая 2015

## 40. первенство России по теннису в г. Москва с 14 по 24 мая, Российский теннисный тур в г. Симферополь с 25 по 31 мая и г. Ялта с 1 по 8 июня 2015

## 41. чемпионат Архангельской области и первенство СЗФО по спортивным танцам

## 42. Тренировочный сбор по лыжным гонкам

## 43. Тренировочный сбор по лыжным гонкам п. Токсово, Лен. обл.

## 44. Тренировочный сбор по лыжным гонкам п. Токсово, Лен. обл.

## 45. Тренировочный сбор по лыжным гонкам п. Токсово, Лен. обл.

## 46. Тренировочный сбор по лыжным гонкам д. Кононовская, Арх. Обл.

## 47. Первенство России по пулевой стрельбе в г. Ижевске с 29 по 31 октября 2015 года

## 48. Первенство России по восточному единоборству (кобудо) в г. Москве с 19 по 23 ноября 2015 года

## 49. Тренировочный сбор и 1 этап Кубка России по полиатлону г. Онега Архангельская обл.,

## 50. Кубок России по тхэквондо в г. Архангельск 25 по 30 ноября 2015 года

## 51. тренировочный сбор и всероссийские соревнования по лыжным гонкам в г. Сыктывкаре с 22 ноября по 21 декабря 2015 года

## 52. тренировочный сбор и всероссийские соревнования по лыжным гонкам в П. Вершина Теи, р. Хакасия с 01 по 24 ноября 2015 года

## 53. Соревнования по танцевальному спорту в г. Архангельске с 20 по 23 ноября 2015 года

## 54. Соревнования по танцевальному спорту в г. Мурманске с 25 по 28 декабря 2015 года6

## Запланировано 7526,5 т.р., кассовое исполнение 7526,5 т.р. или 100 %.

## По п.1.3.3. Специализированная спортивная подготовка и участие в соревнованиях различного уровня спортивного резерва (в т. ч. по базовым видам спорта):

## 1. Зональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова

## 2. Зональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова

## 3. Открытый турнир по волейболу «Содружество» 16-21.02.2015 в г. Сыктывкаре

## 4. Соревнования по волейболу в г. Онега 08-14.02.2015

## 5. Обеспечение проведения спортивно - оздоровительного лагеря

## 6. тренировочный сбор по волейболу и тхэквондо с 29 мая по 20 июня в Симферополе

## 7. участие в тренировочном сборе по полиатлону с 5 по 27 августа

## 8. Российский теннисный турнир с 30 ноября по 13 декабря в г. Санкт-Петербург

## Запланировано 1800,0 т.р. кассовое исполнение 1800,0 т.р. или 100 %.

## По п. 2.1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта:

## Запланировано 75523,0 т.р., кассовое исполнение 75523,0 т.р. или 100 %. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме.

## Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

## энергетики и транспорта

## Ненецкого автономного округа:

Мероприятия КУ НАО «ЦСЗ»:

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации

В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в размере 91,0 тыс. рублей. Расход за период составил 91,0 тыс. рублей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования перечислены подрядчику за выполненные работы по межеванию земельного участка.

Реализация мероприятия планируется к осуществлению за счет внебюджетных источников.

Универсальный спортивный комплекс «Труд», с разработкой проектной документации:

В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в размере 1 571,8 тыс. рублей. Расход за период 0,0 тыс. рублей.

18 марта 2013 года заключен государственный контракт на разработку проектной документации. Подрядчик – ООО «Конструктное бюро «Тополь». Стоимость работ по контракту составляет - 3 492,687 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - февраль 2014 года.

Проектная документация разработана, в апреле 2015 года получено положительное заключение государственной экспертизы. Проект направлен на проверку достоверности сметной стоимости, устраняются выявленные замечания.

В связи с замечаниями предусмотренные в отчетном периоде средства не использованы. По отношению к подрядчику ведется претензионная работа.

Мероприятия МО «Муниципальный район «Заполярный район»:

Спортивный зал в с. Оксино Ненецкого автономного округа, с разработкой проектной документации.

Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 34 835,5 тыс. рублей, из них: софинансирование за счет средств федерального бюджета – 20 000,0 тыс. рублей. Расход за период составил 32 414,2 тыс. рублей, из них: ОБ – 14 835,5 тыс. рублей, ФБ – 17578,7 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 10.10.2013 № 0184300000413000248-0071785-01 с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» на выполнение работ по строительству объекта. Цена контракта 61 688,8 тыс. рублей. Срок исполнения 12.06.2015.

Работы по контракту выполнены. Объект построен и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.09.2015.

Мероприятия прошлых лет:

Строительство спортивного сооружения с универсальным игровым залом в                   с. Несь.

Заключен муниципальный контракт от 01.09.2011 № 0184300000411000217-0071785 с ООО «Стройдеталь Сервис». Цена контракта 51 820,96 тыс. рублей. Срок исполнения 30.11.2012.

Работы по контракту выполнены. Объект построен и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 24.12.2015.

Задержка сроков исполнения работ связана с решением вопроса о наличии песка на территории муниципального образования.

Строительство спортивного сооружения с универсальным игровым залом                       в п. Амдерма.

Заключен муниципальный контракт от 05.07.2010 № 38/10 с ООО «СтройСпецМонтаж». Цена контракта 51 811,64 тыс. рублей. Срок исполнения 28.11.2011.

На объекте выполнены работы по устройству свайных фундаментов, смонтированы ростверки, фундаментные балки, плиты перекрытий, несущий металлический каркас, стеновые и кровельные панели типа «Сэндвич», заполнены оконные проемы.

В январе текущего года строительство объекта приостановлено.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.03.2015 ООО «СтройСпецМонтаж» признано несостоятельным (банкротом).

19 июня 2015 года в адрес Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района «Заполярный район» поступило уведомление от конкурсного управляющего ООО «СтройСпецМонтаж» об отказе от исполнения муниципального контракта от 05.07.2010 № 38/10 на выполнение  подрядных работ по строительству объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма Ненецкого автономного округа».

В соответствии с пунктом 3 статьи 102 Федерального закона от 26.10.2002  № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», договор считается расторгнутым с даты получения всеми сторонами по такому договору заявления внешнего управляющего об отказе от исполнения договора.

Освоено с начала строительства объекта –20 985,2 тыс. рублей, что составляет 40,5 % от цены муниципального контракта.

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлен за счет средств бюджета Заполярного района в срок до ноября 2017 года.