Аналитическая записка

о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа

«Молодежь Ненецкого автономного округа»

за 2015 год.

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Молодёжь Ненецкого автономного округа».

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.

В 2015 году на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в размере 125 553,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 114 073,5 тыс. рублей или 90,9 процента. Фактически освоено 113 834,2 тыс. рублей, что составило 99,8 процента от исполненного.

- В 2015 году на выполнение мероприятия 1 «Реализация государственной молодежной политики в Ненецком автономном округе путем проведения мероприятий для детей и молодежи государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» запланированы бюджетные ассигнования в размере 18 783,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 18 783,4 тыс. рублей или 100 процентов. Фактически освоено 18 783,4 тыс. рублей, что составило 100 процентов от запланированного.

- В 3 квартале 2015 года на выполнение мероприятия 2 «Оснащение материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» для реализации государственной молодежной политики в Ненецком автономном округе» запланированы бюджетные ассигнования в размере 353,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 322,7 тыс. рублей или 91,2 процента. Фактически освоено 322,7 тыс. рублей, что составило 100 процентов от кассового исполнения. Экономия, образованная в результате конкурсных процедур, возвращена в доход бюджета.

- В 2015 году на выполнение мероприятия 3 «Ремонт и реконструкция помещений государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» в целях совершенствования инфраструктурного обеспечения молодёжной политики Ненецкого автономного округа» запланированы бюджетные ассигнования в размере 1276,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 271,5 тыс. рублей или 99,6 процента. Фактически освоено 1 271,5 тыс. рублей, что составило 100 процентов. Экономия финансовых средств, образовавшаяся в результате конкурсных процедур, возвращена в доход бюджета.

- В 2015 году на выполнение мероприятия 4 «Строительство капитального объекта строительства «Здание «Молодежного центра» запланированы бюджетные ассигнования в размере 83 886,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 73 146,4 тыс. рублей или 87,2 процента. Фактически освоено 73 146,4 тыс. рублей, что составило 100 процентов от кассового исполнения. Не полное освоение денежных средств связано с существенным отставанием подрядчика от графика работ. В связи с этим подано исковое заявление в суд на расторжение государственного контракта и взыскание неустойки в сумме 5 197,5 тыс. рублей.

- В 2015 году на выполнение мероприятия 5 «Выявление и поддержка талантливой молодежи, вручение премий «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Ненецком автономном округе» запланированы бюджетные ассигнования в размере 293,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 265,0 тыс. рублей или 90,3 процента. Фактически освоено 265,0 тыс. рублей, что составило 100 процентов. Экономия финансовых средств образовалась в результате не предоставления отчетных документов победителем конкурса грантов. Согласно Положению о конкурсе грантов средства без предоставления отчетных документов не перечисляются.

- В 2015 году на выполнение программных мероприятий подпрограммы 1 «Реализация государственной молодежной политики в Ненецком автономном округе в 2015-2017 годах» запланированы бюджетные ассигнования в размере 12 733,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12 256,4 тыс. рублей или 96,3 процента. Фактически освоено 12017,1 тыс. рублей, что составило 98 процентов от кассового исполнения. В основном экономия произошла в результате сокращения расходов на оплату проезда, проживания участников мероприятий, в результате проведения конкурсных процедур при выборе исполнителей мероприятий.

В рамках подпрограммы к реализации было запланировано 59 мероприятий, все мероприятия были проведены в установленные сроки и в полном объеме. Задачи поставленные в рамках программы при достижении этих мероприятий были достигнуты.

- В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Ненецкого автономного округа на 2015-2017 годы» были запланированы бюджетные ассигнования в размере 8 226,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 8 042,2 тыс. рублей или 97,8 процента. Фактически освоено 8 028,1 тыс. рублей, что составило 99,8 процента от кассового исполнения. В основном экономия произошла в результате сокращения расходов на оплату проезда, проживания участников мероприятий, в результате проведения конкурсных процедур при выборе исполнителей мероприятий.

В рамках подпрограммы к реализации было запланировано 32 мероприятия, все мероприятия были проведены в установленные сроки и в полном объеме. Задачи поставленные в рамках программы при достижении этих мероприятий были достигнуты.

В результате реализации программных мероприятий, по сравнению с 2014 годом:

доля молодых граждан, проживающих на территории  Ненецкого автономного округа, в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, проводимых для детей и молодежи государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» увеличилась  на 15 процентов;

доля молодых граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и творческой направленности, в том числе, включенных в перечень мероприятий, по результатам которых выдвигаются претенденты на звание кандидата молодёжной премии Президента Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование» по поддержке талантливой молодёжи увеличилась на 6,9 процента;

количество детских и молодежных объединений увеличилось на 25 процентов. доля молодых людей, участвующих в деятельности этих объединений увеличилась на 48 процентов;

доля молодых граждан, проживающих на территории сельских поселений Ненецкого автономного округа, в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в мероприятиях для молодежи (муниципальных, межмуниципальных, региональных, общероссийских и т.д.) увеличилась на 33 процента;

доля молодых граждан, принявших участие в социально значимых акциях и мероприятиях гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности увеличилась на 40 процентов;

доля молодых граждан, проживающих на территории сельских поселений Ненецкого автономного округа, в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в гражданско-патриотических и военно-патриотических мероприятиях на                            30 процентов;

количество действующих объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных, ведущих работу по патриотическому воспитанию населения увеличилось на 44 процента.