Аналитическая записка

о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа

«Молодежь Ненецкого автономного округа»

за  2016 год.

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Молодёжь Ненецкого автономного округа».

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.

В 2016 году на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в размере 25 389,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 25 191,8 тыс. рублей или 99,2 процентов. Фактически освоено 25 191,8 тыс. рублей, что составило 100 процентов от кассового исполнения.

1. На выполнение мероприятия 1 «Реализация государственной молодежной политики в Ненецком автономном округе путем проведения мероприятий для детей и молодежи государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» запланированы бюджетные ассигнования в размере 16 732,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 16 604,3 или 99,2 процента, фактическое исполнение составило 16 604,3 тыс. рублей, что составило 100 процентов от исполненного.

2. На выполнение мероприятия 4 «Строительство капитального объекта строительства «Здание «Молодежного центра» запланированы бюджетные ассигнования в размере 4 247,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 247,8 тыс. рублей или 100 процентов. Фактически освоено 4 247,8 тыс. рублей, что составило 100 процентов от запланированного.

В связи с неисполнением подрядчиком в установленный срок взятых на себя обязательств, государственный контракт с ЗАО «УК Петрофонд» расторгнут 13.07.2016, неустойка снижена с 9 700,0 до 4 847,9 тыс. руб. В настоящее время заключен государственный контракт на охрану объекта с ООО «ОП Святогор». Принято решение о разделении мероприятия – отдельно корректировка проекта и строительство. Техническое задание и начальная максимальная цена контракта согласованы. Идет подготовка паспорта инвестиционного проекта.

3. В 2016 году бюджетные ассигнования запланированные на выполнение мероприятия 5 «Выявление и поддержка талантливой молодежи, вручение премий «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Ненецком автономном округе» были секвестрированы, в связи с этим мероприятие было не исполнено .

4. В 2016 году на выполнение программных мероприятий подпрограммы 1 «Реализация государственной молодежной политики в Ненецком автономном округе в 2015-2017 годах» запланированы бюджетные ассигнования в размере 2 956,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 956,2 тыс. рублей или 100 процентов. Фактически освоено 2 934,4 тыс. рублей, что составило 99,3 процента от исполненного.

В рамках подпрограммы к реализации было запланировано 31 мероприятие, все мероприятия были проведены в установленные сроки и в полном объеме. Задачи поставленные в рамках программы при выполнении этих мероприятий были достигнуты.

5. На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Ненецкого автономного округа на 2015–2017 годы» были запланированы бюджетные ассигнования в размере 1 453,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 403,3 тыс. рублей или 96,7 процентов. Фактически освоено 1 405,2 тыс. рублей, что составило 100 процентов от кассового исполнения.

В рамках подпрограммы к реализации было запланировано 32 мероприятия, все мероприятия были проведены в установленные сроки и в полном объеме. Задачи поставленные в рамках программы при выполнении этих мероприятий были достигнуты.

В результате реализации программных мероприятий в 2016 году:

доля молодых граждан, проживающих на территории  Ненецкого автономного округа, в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, проводимых для детей и молодежи государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» составила 34%, показатель выполнен на 100%;

доля молодых граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и творческой направленности, в том числе, включенных в перечень мероприятий, по результатам которых выдвигаются претенденты на звание кандидата молодёжной премии Президента Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование» по поддержке талантливой молодёжи составила 31%, показатель выполнен на 100%;

количество детских и молодежных объединений составило 13, показатель выполнен на 100%, доля молодых людей, участвующих в деятельности этих объединений составила 4,5%, показатель выполнен на 100%;

доля молодых граждан, проживающих на территории сельских поселений Ненецкого автономного округа, в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в мероприятиях для молодежи (муниципальных, межмуниципальных, региональных, общероссийских и т.д.) составила 14%, показатель выполнен на 100%;

доля молодых граждан, принявших участие в социально значимых акциях и мероприятиях гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности составила 12%, показатель выполнен на 100%;

доля молодежи, принявшей участие в акциях военно-патриотической направленности составила 12 %, показатель выполнен на 100%;

количество действующих объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных, ведущих работу по патриотическому воспитанию населения составило 10, показатель выполнен на 100%.

Оценка степени достижения целевых показателей:

всего – 7 показателей, из них все выполнены в полном объеме, что составляет 100 %.