## Лист1
Отчет
о реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа
"Развитие культуры и туризма" за 2016 год
(указать наименование государственной программы)
Ответственный исполнитель: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (правопреемник Управления культуры Ненецкого автономного округа)
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.) | [14 empty] | %; кассового исполнения средств окружного бюджета в отчетном периоде | % фактического освоения средств окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к кассовому исполнению окружного бюджета | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использоания средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения (запланировано/ освоено) (в в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономиного округа), в %
|  |  | Запланировано на текущий год |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Фактическое исполнение
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | местый бюджет | иные источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | местый бюджет | иные источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | местый бюджет | иные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие культуры и спорта"
всего, в том числе: |  |  | 658605.6 | 885.9 | 657719.7 |  |  | 620357.6 | 885.6 | 619472 |  |  | 620323.08 | 885.6 | 619437.48 |  |  | 94.18% | 99.99% | 94.19%
Ответственный исполнитель - ДОК и С (правопреемник Управления культуры НАО) |  |  | 2356 | 885.9 | 1470.1 |  |  | 2315.6 | 885.6 | 1430 |  |  | 2283.1 | 853.1 | 1430 |  |  | 97.27% | 100% | 96.91%
Соисполнитель - Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО (правопреемник-Управление строительства и ЖКХ НАО) |  |  | 140.4 |  | 140.4 |  |  | 140.2 |  | 140.2 |  |  | 140.2 |  | 140.2 |  |  | 99.86% | 100% | 99.86%
Подпрограмма 1 - Проведение государственной политики в области культуры и искусства
всего, в том числе: |  |  | 645159.1 | 853.4 | 644305.7 |  |  | 607487.4 | 853.1 | 606634.3 |  |  | 607452.88 | 853.1 | 606599.78 |  |  | 94.15% | 99.99% | 94.16%
1.1. Порведение государственной политики и отраслевое управление в сфере культуры, искусства и туризма
всего, в том числе: |  |  | 853.4 | 853.4 |  |  |  | 853.1 | 853.1 |  |  |  | 853.1 | 853.1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.96%
ДОК и С | январь 2016 | декабрь 2016 | 853.4 | 853.4 |  |  |  | 853.1 | 853.1 |  |  |  | 853.1 | 853.1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.96%
1.2. Обеспечение выполнения государственного задания государственными учреждениями культуры
всего, в том числе: |  |  | 644230.7 |  | 644230.7 |  |  | 606634.3 |  | 606634.3 |  |  | 606599.78 |  | 606599.78 |  |  | 94.16% | 99.99% | 94.16%
ГБУК "Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа" | январь 2016 | декабрь 2016 | 62532.3 |  | 62532.3 |  |  | 60154.9 |  | 60154.9 |  |  | 60154.9 |  | 60154.9 |  |  | 96.2% | 100% | 96.2%
ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» | январь 2016 | декабрь 2016 | 40377.4 |  | 40377.4 |  |  | 39500 |  | 39500 |  |  | 39500 |  | 39500 |  |  | 97.83% | 100% | 97.83%
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник "Пустозерск» | январь 2016 | декабрь 2016 | 19499 |  | 19499 |  |  | 19189.5 |  | 19189.5 |  |  | 19189.5 |  | 19189.5 |  |  | 98.41% | 100% | 98.41%
ГБУК «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова» | январь 2016 | декабрь 2016 | 91290.9 |  | 91290.9 |  |  | 83796.7 |  | 83796.7 |  |  | 83796.7 |  | 83796.7 |  |  | 91.79% | 100% | 91.79%
ГБУ НАО «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры» | январь 2016 | декабрь 2016 | 131748 |  | 131748 |  |  | 118714.7 |  | 118714.7 |  |  | 118714.7 |  | 118714.7 |  |  | 90.11% | 100% | 90.11%
ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика» | январь 2016 | декабрь 2016 | 85057.6 |  | 85057.6 |  |  | 85057.6 |  | 85057.6 |  |  | 85023.08 |  | 85023.08 |  |  | 100% | 99.96% | 99.96%
ГБУ НАО «Центр арктического туризма» | январь 2016 | декабрь 2016 | 33092.8 |  | 33092.8 |  |  | 32024.3 |  | 32024.3 |  |  | 32024.3 |  | 32024.3 |  |  | 96.77% | 100% | 96.77%
ГБУК НАО «Клуб «Созвездие» п. Искателей | январь 2016 | декабрь 2016 | 19629.5 |  | 19629.5 |  |  | 19529.7 |  | 19529.7 |  |  | 19529.7 |  | 19529.7 |  |  | 99.49% | 100% | 99.49%
ГБУК НАО «Дом культуры поселка Амдерма | январь 2016 | декабрь 2016 | 5170.9 |  | 5170.9 |  |  | 4682.4 |  | 4682.4 |  |  | 4682.4 |  | 4682.4 |  |  | 90.55% | 100% | 90.55%
ГБУК НАО «Дом культуры деревни Андег» | январь 2016 | декабрь 2016 | 4894.4 |  | 4894.4 |  |  | 4300.2 |  | 4300.2 |  |  | 4300.2 |  | 4300.2 |  |  | 87.86% | 100% | 87.86%
ГБУК НАО «Дом культуры села Великовисочное» | январь 2016 | декабрь 2016 | 14756.2 |  | 14756.2 |  |  | 13549.2 |  | 13549.2 |  |  | 13549.2 |  | 13549.2 |  |  | 91.82% | 100% | 91.82%
ГБУК НАО «Дом культуры деревни Лабожское | январь 2016 | декабрь 2016 | 4651.7 |  | 4651.7 |  |  | 4651.7 |  | 4651.7 |  |  | 4651.7 |  | 4651.7 |  |  | 100% | 100% | 100%
ГБУК НАО «Дом культуры деревни Щелино» | январь 2016 | декабрь 2016 | 2861.9 |  | 2861.9 |  |  | 2861.9 |  | 2861.9 |  |  | 2861.9 |  | 2861.9 |  |  | 100% | 100% | 100%
ГБУК НАО «Несский дом народного творчества» | январь 2016 | декабрь 2016 | 10313.8 |  | 10313.8 |  |  | 9645.6 |  | 9645.6 |  |  | 9645.6 |  | 9645.6 |  |  | 93.52% | 100% | 93.52%
ГБУК НАО «Культурный центр имени А.С. Савенковой» | январь 2016 | декабрь 2016 | 5117.8 |  | 5117.8 |  |  | 4320 |  | 4320 |  |  | 4320 |  | 4320 |  |  | 84.41% | 100% | 84.41%
ГБУК НАО «Дом культуры поселка Усть-Кара» | январь 2016 | декабрь 2016 | 3382.7 |  | 3382.7 |  |  | 3116.3 |  | 3116.3 |  |  | 3116.3 |  | 3116.3 |  |  | 92.12% | 100% | 92.12%
ГБУК НАО «Дом культуры поселка Бугрино» | январь 2016 | декабрь 2016 | 3686.9 |  | 3686.9 |  |  | 3338.7 |  | 3338.7 |  |  | 3338.7 |  | 3338.7 |  |  | 90.56% | 100% | 90.56%
ГБУК НАО «Этно-культурный центр поселка Нельмин-Нос» | январь 2016 | декабрь 2016 | 5559 |  | 5559 |  |  | 5559 |  | 5559 |  |  | 5559 |  | 5559 |  |  | 100% | 100% | 100%
ГБУК НАО «Центральный сельский Дом культуры села Ома» | январь 2016 | декабрь 2016 | 8418.6 |  | 8418.6 |  |  | 7513.2 |  | 7513.2 |  |  | 7513.2 |  | 7513.2 |  |  | 89.25% | 100% | 89.25%
ГБУК НАО «Сельский Дом культуры деревни Вижас» | январь 2016 | декабрь 2016 | 2424.8 |  | 2424.8 |  |  | 2424.8 |  | 2424.8 |  |  | 2424.8 |  | 2424.8 |  |  | 100% | 100% | 100%
ГБУК НАО «Сельский Дом культуры деревни Снопа» | январь 2016 | декабрь 2016 | 1378.6 |  | 1378.6 |  |  | 1378.6 |  | 1378.6 |  |  | 1378.6 |  | 1378.6 |  |  | 100% | 100% | 100%
ГБУК НАО «Центральный сельский Дом культуры села Нижняя Пеша» | январь 2016 | декабрь 2016 | 6652.7 |  | 6652.7 |  |  | 5945.7 |  | 5945.7 |  |  | 5945.7 |  | 5945.7 |  |  | 89.37% | 100% | 89.37%
ГБУК НАО «Дом культуры деревни Верхняя Пеша» | январь 2016 | декабрь 2016 | 2599.1 |  | 2599.1 |  |  | 2599.1 |  | 2599.1 |  |  | 2599.1 |  | 2599.1 |  |  | 100% | 100% | 100%
ГБУК НАО «Дом культуры деревни Волоковая» | январь 2016 | декабрь 2016 | 2168.6 |  | 2168.6 |  |  | 2168.6 |  | 2168.6 |  |  | 2168.6 |  | 2168.6 |  |  | 100% | 100% | 100%
ГБУК НАО «Дом культуры поселка Красное» | январь 2016 | декабрь 2016 | 13048.2 |  | 13048.2 |  |  | 11938.9 |  | 11938.9 |  |  | 11938.9 |  | 11938.9 |  |  | 91.5% | 100% | 91.5%
ГБУК НАО «Дом культуры села Оксино» | январь 2016 | декабрь 2016 | 7359 |  | 7359 |  |  | 6144.9 |  | 6144.9 |  |  | 6144.9 |  | 6144.9 |  |  | 83.5% | 100% | 83.5%
ГБУК НАО «Дом культуры «Березка» | январь 2016 | декабрь 2016 | 3593.4 |  | 3593.4 |  |  | 3593.4 |  | 3593.4 |  |  | 3593.4 |  | 3593.4 |  |  | 100% | 100% | 100%
ГБУК НАО «Дом культуры деревни Каменка» | январь 2016 | декабрь 2016 | 2245 |  | 2245 |  |  | 2245 |  | 2245 |  |  | 2245 |  | 2245 |  |  | 100% | 100% | 100%
ГБУК НАО «Социально-культурный центр «Престиж» | январь 2016 | декабрь 2016 | 15856.6 |  | 15856.6 |  |  | 14891.8 |  | 14891.8 |  |  | 14891.8 |  | 14891.8 |  |  | 93.92% | 100% | 93.92%
ГБУК НАО «Дом культуры деревни Макаровой «Гармония» | январь 2016 | декабрь 2016 | 1969.8 |  | 1969.8 |  |  | 1969.8 |  | 1969.8 |  |  | 1969.8 |  | 1969.8 |  |  | 100% | 100% | 100%
ГБУК НАО «Дом культуры поселка Индига» | январь 2016 | декабрь 2016 | 6923.8 |  | 6923.8 |  |  | 5922 |  | 5922 |  |  | 5922 |  | 5922 |  |  | 85.53% | 100% | 85.53%
ГБУК НАО «Дом культуры поселка Выучейский» | январь 2016 | декабрь 2016 | 3853.9 |  | 3853.9 |  |  | 3853.9 |  | 3853.9 |  |  | 3853.9 |  | 3853.9 |  |  | 100% | 100% | 100%
ГБУК НАО «Информационно-досуговый центр поселка Хорей-Вер» | январь 2016 | декабрь 2016 | 5471.1 |  | 5471.1 |  |  | 5397.1 |  | 5397.1 |  |  | 5397.1 |  | 5397.1 |  |  | 98.65% | 100% | 98.65%
ГБУК НАО «Харутинский сельский центр культуры и досуга» | январь 2016 | декабрь 2016 | 4659.4 |  | 4659.4 |  |  | 4129.7 |  | 4129.7 |  |  | 4129.7 |  | 4129.7 |  |  | 88.63% | 100% | 88.63%
ГБУК НАО «Дом культуры села Шойна» | январь 2016 | декабрь 2016 | 4464 |  | 4464 |  |  | 3741.4 |  | 3741.4 |  |  | 3741.4 |  | 3741.4 |  |  | 83.81% | 100% | 83.81%
ГБУК НАО «Дом культуры поселка Каратайка» | январь 2016 | декабрь 2016 | 7521.3 |  | 7521.3 |  |  | 6784 |  | 6784 |  |  | 6784 |  | 6784 |  |  | 90.2% | 100% | 90.2%
1.3. Обеспечение выплаты единовременного пособия в связи с выходом на пенсию
всего, в том числе: |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0%
ГБУК «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова» | январь 2016 | декабрь 2016 | 75 |  | 75 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0%
Подпрограмма 2 - Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного округа
всего, в том числе: |  |  | 1270.1 |  | 1270.1 |  |  | 1270 |  | 1270 |  |  | 1270 |  | 1270 |  |  | 99.99% | 100% | 99.99%
Ответственный исполнитель - ДОК и С |  |  | 1270.1 |  | 1270.1 |  |  | 1270 |  | 1270 |  |  | 1270 |  | 1270 |  |  | 99.99% | 100% | 99.99%
2.1. Основное мероприятие 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"
всего, в том числе: |  |  | 1270.1 |  | 1270.1 |  |  | 1270 |  | 1270 |  |  | 1270 |  | 1270 |  |  | 99.99% | 100% | 99.99%
ДОК и С | январь 2016 | декабрь 2016 | 1270.1 |  | 1270.1 |  |  | 1270 |  | 1270 |  |  | 1270 |  | 1270 |  |  | 99.99% | 100% | 99.99%
2.2. Определение границ территорий и разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия "Дом Коткина" (д. Лабожское)
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Управление культуры НАО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3. Определение границ территорий и разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия "Дом Окладникова А.Ф." (д. Верхняя Пеша)
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Управление культуры НАО |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.13. Изготовление информационных надписей на объект "Здание больницы, где работал Королев А.А."
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Управление культуры НАО |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 3 - Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа
всего, в том числе: |  |  | 8679.5 | 32.5 | 8647 |  |  | 8384.3 | 32.5 | 8351.8 |  |  | 8384.3 | 32.5 | 8351.8 |  |  | 96.59% | 100% | 96.6%
3.1. Основное мероприятие 1 "Поддержка творческих инициатив, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры"
всего, в том числе: |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 160 |  | 160 |  |  | 160 |  | 160 |  |  | 80% | 100% | 80%
ДОК и С | январь 2016 | декабрь 2016 | 200 |  | 200 |  |  | 160 |  | 160 |  |  | 160 |  | 160 |  |  | 80% | 100% | 80%
3.3.Основное мероприятие 3 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации"
всего, в том числе: |  |  | 2918.4 |  | 2918.4 |  |  | 2918.4 |  | 2918.4 |  |  | 2918.4 |  | 2918.4 |  |  | 100% | 100% | 100%
ГБУК "Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа" | январь 2016 | декабрь 2016 | 2918.4 |  | 2918.4 |  |  | 2918.4 |  | 2918.4 |  |  | 2918.4 |  | 2918.4 |  |  | 100% | 100% | 100%
3.4. Основное мероприятие 4 "Развитие библиотечного дела"
всего, в том числе: |  |  | 892.5 | 32.5 | 860 |  |  | 805.9 | 32.5 | 773.4 |  |  | 805.9 | 32.5 | 773.4 |  |  | 89.93% | 100% | 90.3%
ГБУК "Ненецкая центральная библиотека им. А.И.Пичкова" | январь 2016 | декабрь 2016 | 892.5 | 32.5 | 860 |  |  | 805.9 | 32.5 | 773.4 |  |  | 805.9 | 32.5 | 773.4 |  |  | 89.93% | 100% | 90.3%
3.5. Региональный фестиваль Народного творчества "Аргиш Надежды"
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.6. Основное мероприятие 6 "Организация культурно-досуговой деятельности на территории сельских поселений"
всего, в том числе: |  |  | 3072.6 |  | 3072.6 |  |  | 2904.1 |  | 2904.1 |  |  | 2904.1 |  | 2904.1 |  |  | 94.52% | 100% | 94.52%
Государственные бюджетные учреждения культуры | январь 2016 | декабрь 2016 | 3072.6 |  | 3072.6 |  |  | 2904.1 |  | 2904.1 |  |  | 2904.1 |  | 2904.1 |  |  | 94.52% | 100% | 94.52%
3.7. Основное мероприятие 7 "Организация культурно-досуговой деятельности на территории городского округа"
всего, в том числе: |  |  | 1460.4 |  | 1460.4 |  |  | 1460.4 |  | 1460.4 |  |  | 1460.4 |  | 1460.4 |  |  | 100% | 100% | 100%
ГБУК НАО "Дворец культуры "Арктика" | январь 2016 | декабрь 2016 | 1460.4 |  | 1460.4 |  |  | 1460.4 |  | 1460.4 |  |  | 1460.4 |  | 1460.4 |  |  | 100% | 100% | 100%
3.9. Участие окружного профессионального коллектива "Ансамбль народных инструментов "Северянна" в Международном фестивале-конкурсе оркестров и ансамблей народных инструментов в Германии
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.10. Основное мероприятие 10 "Культурно-досуговый центр в п. Лесозавод, корректировка проектной документации" "
всего, в том числе: |  |  | 135.6 |  | 135.6 |  |  | 135.5 |  | 135.5 |  |  | 135.5 |  | 135.5 |  |  | 99.93% | 100% | 99.93%
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО/КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" | январь 2016 | декабрь 2016 | 135.6 |  | 135.6 |  |  | 135.5 |  | 135.5 |  |  | 135.5 |  | 135.5 |  |  | 99.93% | 100% | 99.93%
Подпрограмма 5 -Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса "Пустозерье"
всего, в том числе: |  |  | 957.3 |  | 957.3 |  |  | 706.9 |  | 706.9 |  |  | 706.9 |  | 706.9 |  |  | 73.84% | 100% | 73.84%
5.1. Основное мероприятие 1 "Развитие музейного дела"
всего, в том числе: |  |  | 952.5 |  | 952.5 |  |  | 702.2 |  | 702.2 |  |  | 702.2 |  | 702.2 |  |  | 73.72% | 100% | 73.72%
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» | январь 2016 | декабрь 2016 | 693.8 |  | 693.8 |  |  | 443.5 |  | 443.5 |  |  | 443.5 |  | 443.5 |  |  | 63.92% | 100% | 63.92%
ГБУК "Ненецкий краеведческий музей" | январь 2016 | декабрь 2016 | 258.7 |  | 258.7 |  |  | 258.7 |  | 258.7 |  |  | 258.7 |  | 258.7 |  |  | 100% | 100% | 100%
5.2. Основное мероприятие 2 "Строительство экспозиционного комплекса "Пустозерский острог и окологородная самоядь"
всего, в том числе: |  |  | 4.8 |  | 4.8 |  |  | 4.7 |  | 4.7 |  |  | 4.7 |  | 4.7 |  |  | 97.92% | 100% | 97.92%
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО/КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" | январь 2016 | декабрь 2016 | 4.8 |  | 4.8 |  |  | 4.7 |  | 4.7 |  |  | 4.7 |  | 4.7 |  |  | 97.92% | 100% | 97.92%
5.4. Ремонт и реставрация объектов культурного наследия
всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 6 - Развитие туризма на территории Ненецкого автономного округа
всего, в том числе: |  |  | 2539.6 |  | 2539.6 |  |  | 2509 |  | 2509 |  |  | 2509 |  | 2509 |  |  | 98.8% | 100% | 98.8%
6.1. Мероприятие 1 "Развитие внутреннего туризма"
всего, в том числе: |  |  | 2539.6 |  | 2539.6 |  |  | 2509 |  | 2509 |  |  | 2509 |  | 2509 |  |  | 98.8% | 100% | 98.8%
ГБУ НАО "Центр арктического туризма" | январь 2016 | декабрь 2016 | 2539.6 |  | 2539.6 |  |  | 2509 |  | 2509 |  |  | 2509 |  | 2509 |  |  | 98.8% | 100% | 98.8%
Начальник отдела планово-экономической работы _____________________________________ Л.О. Хабарова
Исполнитель: Дегтеренко Жанна Борисовна
8(81853)2-18-92