Аналитическая записка

о реализации ГП НАО «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе» за 2016 год.

В области физической культуры, спорта и дополнительного образования в 2016 году действовала ГП НАО «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе».

Ответственный исполнитель государственной программы Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.

Соисполнители государственной программы:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

За год на выполнение программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в размере 528 217,0 тыс. рублей средств окружного бюджета.  Фактически освоено – 435779,02 тыс. рублей или 82,5%.

Всего по программе запланировано 14 мероприятий, фактически исполнено 14 мероприятий или 100%.

Про программе запланировано 7 целевых показателей 7 из них исполнены на 100 и более%. По итогам 2016 года при реализации ГП НАО «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе» выполнены следующие программные мероприятия.

Департамент образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа:

По п.1.3.1 Единовременное вознаграждение за высокий спортивный результат членам сборных команд округа:

За 2016 год было выплачено 17 единовременных вознаграждений за высокие спортивные результаты членам сборных команд округа на сумму 180 тыс. рублей, исполнение 100%.

## ГБОУ ДОД НАО «Дворец спорта для детей и юношества «НОРД»:

## По п.2.1. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе и в каникулярное время»:

## Запланировано 82370,3 т.р., кассовое исполнение – 65520,0 т.р., или 79,4 %.

## По п.2.2. Организация и проведение региональных этапов и обеспечение участия команд общеобразовательных учреждений округа во Всероссийских спортивных мероприятиях среди обучающихся:

## 1.Окружные соревнования по мини-футболу среди учащихся школ.

## 2. «Финал 4-х» ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

## 3. Окружные соревнования по волейболу среди учащихся школ.

## 8. Участие команд-школ НАО во Всероссийских соревнованиях школьников. Первенство СЗФО по баскетболу  среди учащихся школ г. Архангельск. (юноши)

## 9. Участие команд-школ НАО во Всероссийских соревнованиях школьников. Первенство СЗФО по баскетболу  среди учащихся школ г. Архангельск (девушки)

## 11. Региональный этап соревнований по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных организаций

## 12. Региональный этап «Президентских спортивных играх школьников».

## Запланировано 1175,8 т.р., освоение – 552,4 или 47 %.

## Запланированные мероприятия проведены в полном объеме, часть за счет привлеченных средств.

## ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер»:

## По п. 1.1.2. Проведение окружных, межмуниципальных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований:

## 1. Первенство Ненецкого автономного округа по футболу среди команд общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования;

## 2. Чемпионат Ненецкого автономного округа по футболу;

## 3. Всероссийский день бега «Кросс нации»;

## 4. Проведение мероприятия «Дня физкультурника»;

## 5. Межмуниципальные массовые соревнования по лыжным гонкам среди воспитанников дошкольных бюджетных образовательных организаций Ненецкого автономного округа;

## 6. Межмуниципальные массовые соревнования по лыжным гонкам среди команд общеобразовательных бюджетных организаций и команд организаций начального профессионального и среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа;

## 7. XXXIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Ненецком автономном округе;

## 8. 47 окружной физкультурно-спортивный праздник по лыжным гонкам «Северное Сияние» им. И.И. Чупрова;

## 9. Соревнования по мотокроссу на снегоходах «Буран»;

## 10. Спартакиада пенсионеров Ненецкого автономного округ;

## 11. Массовый легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы;

## 12 Окружной физкультурно-спортивный фестиваль для лиц с ограниченными физическими возможностями Ненецкого автономного округа;

## 13 Межмуниципальная Спартакиада среди работников образовательных организации Ненецкого автономного округа;

## Запланировано 825,9 т.р., освоено – 825,9 т.р. или 100 %

## По п. 1.3.5. Специализированная спортивная подготовка спортивного резерва (в т.ч. по базовым видам спорта):

## Запланировано 0,0 т.р., освоено 0,0 т.р. или 0,0 %.

## Запланировано 4174,2 т.р., кассовое исполнение 4170,7 т. р. или 99,9 %.

## По п. 2.1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта:

## Запланировано 82370,3 т.р., освоено 65429,0 т.р. или 79,4 %. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме.

## ГБОУ ДОД НАО «Ледовый дворец спорта для детей и юношества «ТРУД»:

## По п.1.2.2 Проведение окружных, межмуниципальных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований:

## 1. Кубок и Первенство НАО по лыжным гонкам;

## 2. Городской турнир по теннису;

## 3. Чемпионат НАО по баскетболу среди женских команд;

## 4. Чемпионат и Первенство НАО по пауэрлифтингу в отдельных видах (жим лежа)

## 5. Чемпионат НАО по шахматам среди мужчин

## 6. Чемпионат НАО по настольному теннису среди команд

## 7. Первенство НАО по греко-римской борьбе

## 8. Чемпионат НАО по шахматам среди женщин

## 9. Чемпионат НАО по волейболу среди женских команд

## 10. Чемпионат и Первенство НАО по тяжелой атлетике

## 11. Чемпионат НАО по волейболу среди мужских команд 12. Кубок НАО по пулевой стрельбе

## 13. Окружные соревнования по пулевой стрельбе памяти В. К. Безумова

## 14. Чемпионат НАО по баскетболу среди мужских команд

## 15. Кубок губернатора НАО по хоккею

## 16. окружные соревнования по пауэрлифтингу в отдельном упражнении памяти мастера спорта России Павла Кожевина

## 17. окружные соревнования по вольной борьбе

## 18. окружной турнир по тхэквондо памяти В. В. Старостина

## 19. Региональный этап всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд

## 20. Чемпионат округа (мини-футбол)

## 21. Чемпионат и Первенство НАО по полиатлону

## 22. 2-й этап Кубка НАО по полиатлону

## 23. Муниципальный и региональный этапы всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»

## 24. Кубок округа 3 этап по лыжным гонкам

## 25. Чемпионат округа по баскетболу среди мужских команд

## 26. Первенство округа по восточному боевому единоборству (кобудо)

## 27. Окружные соревнования им. Г. М. Дуркина

## 28. Чемпионат  округа по пауэрлифтингу (троеборье)

## 29. Чемпионат МО Город Нарьян-Мар по активным шахматам

## 30. Чемпионат НАО по лыжным гонкам

## 31. Окружные соревнования по фигурному катанию

## 32. 3 этап Кубка НАО по полиатлону

## 33. Чемпионат НАО по баскетболу среди женских команд

## 34. Первенство НАО по мини-футболу среди юношей

## 35. чемпионат и первенство НАО по пауэрлифтингу

## 36. окружные соревнования по настольному теннису, посвященные Дню Победы

## 37. межмуниципальный турнир по тхэквондо (ГТФ), посвященный Дню Победы 16-17 мая 2015

## 38. окружные соревнования по хоккею

## 39. Спартакиада среди летних оздоровительных лагерей

## 40. муниципальные соревнования по русским шашкам

## 41. окружные соревнования среди лыжников-гонщиков по кроссу и лыжероллерам

## 42. окружные соревнования по лыжероллерам

## 43. окружные соревнования по настольному теннису среди спортменов среднего и старшего возраста "Ветеранская ракетка"

## 44. окружные соревнования по полиатлону

## 45. Первенство НАО по настольному теннису

## 46. Первенство НАО по пулевой стрельбе

## 47. Кубок НАО по теннису

## 48. Чемпионат НАО по пулевой стрельбе

## 49. Кубок НАО по волейболу среди женских команд

## 50. Кубок НАО по волейболу среди мужских команд

## 51. Кубок НАО по МИНИ-ФУТБОЛУ

## 52. 1 этап Кубка НАО по полиатлону

## 53. Чемпионат НАО по настольному теннису

## 54. Первенство НАО по шахматам

## 55. Кубок НАО по пауэрлифтингу

## 56. окружные соревнования по лыжным гонкам "Открытие сезона"

## 57. Первенство НАО по плаванию

## 58. Кубок НАО по тяжёлой атлетике

## 59. Кубок НАО по баскетболу среди женских команд

## 60. Кубок НАО по баскетболу среди мужских команд

## 61. окружные соревнования и 1 этап Кубка НАО по лыжным гонкам

## 62. Чемпионат и Первенство НАО по вольной борьбе

## 63. окружные соревнования по хоккею

## 64. окружные соревнования юных хоккеистов клуба "Золотая шайба" имени А.В.Тарасова среди обучающихся школ НАО

## 65. Первенство НАО по тхэквондо ВТФ

## 66. Первенство НАО по тхэквондо ГТФ

## 67. Чемпионат и Первенство НАО по лыжным гонка

## 68. окружные соревнования по лыжным гонкам "Новогодняя лыжня"

## 69. межмуниципальные соревнования по шахматам

## 70. Спартакиада НАО для лиц с ограниченными возможностями здоровья

## 71. Кубок по национальным видам спорта.

## Запланировано 3204,7 т.р., освоено 3204,7 или 100 %.

## По п.1.3.2. Обеспечение подготовки, в том числе обеспечение  спортивной формой и спортивным инвентарем, и участия сборных команд округа в соревнованиях различного уровня. Обеспечение участия окружных спортивных федераций в мероприятиях общероссийских спортивных федераций:

## 1. Тренировочный сбор по лыжным гонкам

## 2. Тренировочный сбор и Первенство России по лыжным гонкам

## 3. Первенство России по пулевой стрельбе

## 4. Тренировочный сбор и 2-й этап 7-й зимней Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам

## 5. Тренировочный сбор и Чемпионат СЗФО России по лыжным гонкам

## 6. Чемпионат СЗФО России по греко-римской борьбе

## 7. Чемпионат России по полиатлону

## 8. Первенство России по пауэрлифтингу

## 9. Первенство СЗФО России по греко-римской борьбе

## 10. Первенство СЗФО России по боксу

## 11. Первенство СЗФО России по вольной борьбе

## 12. Первенство России по пулевой стрельбе

## 13. Первенство СЗФО России по вольной борьбе

## 14. тренировочный сбор и Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров в г. Тюмени.

## 15. Чемпионат России по полиатлону в г. Сасово Рязанской области

## 16. Первенство России по полиатлону в г. Сасово Рязанской области

## 17. Первенство СЗФО России по боксу среди юниоров в г. Пскове

## 18. Открытый областной турнир по боксу в г. Калининграде

## 19. Чемпионат СЗФО России по шахматам в г. Санкт-Петербурге

## 20. Кубок России и всероссийские соревнования по восточному единоборству в г. Москве

## 21. Первенство СЗФО России по настольному теннису в г. Архангельске

## 22. чемпионат СЗФО России по вольной борьбе  в г. Калининграде

## 23. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Приз змс Р. П. Сметаниной».

## 24. Первенство СЗФО Росиии по боксу среди юношей 2001-2002 г.р. г. Великий Новгород

## 25. тренировочный сбор и чемпионат России по лыжным гонкам в г. Аппатиты и Мончегорск

## 26. 2й этап 7 летней спартакиады учащихся России по тхэквондо ВТФ по СЗФО пос. им. морозова Ленинградской области

## 27. "Первенство России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе  в г. Краснодаре"

## 28. первенство России по мини-футболу среди любительских команд первой лиги (зональный этап) г. Великий Новгород

## 29. всероссийские соревнования по волейболу "Серебряный мяч" - 3 этап г. Псков

## 30. чемпионат СЗФО России по тяжелой атлетике в г. Калининграде

## 31. всероссийский турнир по пауэрлифтингу «Белые ночи»в г. Санкт-Петербурге

## 32. 7 летняя спартакиада учащихся России второй этап СЗФО по боксу

## 33. 2 этап 7 летней спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике г. Великий Новгород

## 34. 7 летняя спартакиада учащихся России второй этап по пулевой стрельбе 12-17.05.15

## 35. тренировочный сбор по греко-римской борьбе г. Пятигорск

## 36. всероссийские соревнования по пулевой стрельбе

## 37. тренировочный сбор по лыжным гонкам

## 38. чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ в г. Москва

## 39. европейский теннисный тур в г. Баку

## 40. первенство России по теннису в г. Москва, Российский теннисный тур в г. Симферополь

## 41. чемпионат Архангельской области и первенство СЗФО по спортивным танцам

## 42. Тренировочный сбор по лыжным гонкам

## 43. Тренировочный сбор по лыжным гонкам п. Токсово, Лен. обл.

## 44. Тренировочный сбор по лыжным гонкам п. Токсово, Лен. обл.

## 45. Тренировочный сбор по лыжным гонкам п. Токсово, Лен. обл.

## 46. Тренировочный сбор по лыжным гонкам д. Кононовская, Арх. Обл.

## 47. Первенство России по пулевой стрельбе в г. Ижевске

## 48. Первенство России по восточному единоборству (кобудо) в г. Москве

## 49. Тренировочный сбор и 1 этап Кубка России по полиатлону г. Онега Архангельская обл.,

## 50. Кубок России по тхэквондо в г. Архангельск

## 51. тренировочный сбор и всероссийские соревнования по лыжным гонкам в г. Сыктывкаре

## 52. тренировочный сбор и всероссийские соревнования по лыжным гонкам в П. Вершина Теи, р. Хакасия

## 53. Соревнования по танцевальному спорту в г. Архангельске

## 54. Соревнования по танцевальному спорту в г. Мурманске

## Запланировано 2390,8 т.р., освоено 2383,7 т.р. или 99,7 %.

## По п.1.3.3. Специализированная спортивная подготовка и участие в соревнованиях различного уровня спортивного резерва (в т. ч. по базовым видам спорта):

## Запланировано 0 т.р. кассовое исполнение 0 т.р. или 0 %.

## По п. 2.1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта:

## Запланировано 87789,1 т.р., освоено 77904,8 т.р. или 88,74 %. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме.

## Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

## энергетики и транспорта

## Ненецкого автономного округа:

Мероприятия КУ НАО «ЦСЗ»:

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации

В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в размере 91,0 тыс. рублей. Расход за период составил 91,0 тыс. рублей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования перечислены подрядчику за выполненные работы по межеванию земельного участка.

Реализация мероприятия планируется к осуществлению за счет внебюджетных источников.

Универсальный спортивный комплекс «Труд», с разработкой проектной документации:

В отчетном периоде предусмотрено финансирование мероприятия в размере 1 571,8 тыс. рублей. Расход за период 0,0 тыс. рублей.

18 марта 2013 года заключен государственный контракт на разработку проектной документации. Подрядчик – ООО «Конструктное бюро «Тополь». Стоимость работ по контракту составляет - 3 492,687 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - февраль 2014 года.

Проектная документация разработана, в апреле 2015 года получено положительное заключение государственной экспертизы. Проект направлен на проверку достоверности сметной стоимости, устраняются выявленные замечания.

В связи с замечаниями предусмотренные в отчетном периоде средства не использованы. По отношению к подрядчику ведется претензионная работа.

Мероприятия МО «Муниципальный район «Заполярный район»:

Спортивный зал в с. Оксино Ненецкого автономного округа, с разработкой проектной документации.

Предусмотрено средств окружного бюджета в отчетном периоде 34 835,5 тыс. рублей, из них: софинансирование за счет средств федерального бюджета – 20 000,0 тыс. рублей. Расход за период составил 32 414,2 тыс. рублей, из них: ОБ – 14 835,5 тыс. рублей, ФБ – 17578,7 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 10.10.2013 № 0184300000413000248-0071785-01 с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» на выполнение работ по строительству объекта. Цена контракта 61 688,8 тыс. рублей. Срок исполнения 12.06.2015.

Работы по контракту выполнены. Объект построен и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.09.2015.

Мероприятия прошлых лет:

Строительство спортивного сооружения с универсальным игровым залом в                   с. Несь.

Заключен муниципальный контракт от 01.09.2011 № 0184300000411000217-0071785 с ООО «Стройдеталь Сервис». Цена контракта 51 820,96 тыс. рублей. Срок исполнения 30.11.2012.

Работы по контракту выполнены. Объект построен и введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 24.12.2015.

Задержка сроков исполнения работ связана с решением вопроса о наличии песка на территории муниципального образования.

Строительство спортивного сооружения с универсальным игровым залом                       в п. Амдерма.

Заключен муниципальный контракт от 05.07.2010 № 38/10 с ООО «СтройСпецМонтаж». Цена контракта 51 811,64 тыс. рублей. Срок исполнения 28.11.2011.

На объекте выполнены работы по устройству свайных фундаментов, смонтированы ростверки, фундаментные балки, плиты перекрытий, несущий металлический каркас, стеновые и кровельные панели типа «Сэндвич», заполнены оконные проемы.

В январе текущего года строительство объекта приостановлено.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.03.2015 ООО «СтройСпецМонтаж» признано несостоятельным (банкротом).

19 июня 2015 года в адрес Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района «Заполярный район» поступило уведомление от конкурсного управляющего ООО «СтройСпецМонтаж» об отказе от исполнения муниципального контракта от 05.07.2010 № 38/10 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма Ненецкого автономного округа».

В соответствии с пунктом 3 статьи 102 Федерального закона от 26.10.2002  № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», договор считается расторгнутым с даты получения всеми сторонами по такому договору заявления внешнего управляющего об отказе от исполнения договора.

Освоено с начала строительства объекта –20 985,2 тыс. рублей, что составляет 40,5 % от цены муниципального контракта.

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлен за счет средств бюджета Заполярного района в срок до ноября 2017 года.