**Пояснительная записка об исполнении государственной программы**

**Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма»**

**за 1 полугодие 2017 года**

За отчетный период реализованы следующие мероприятия:

**Подпрограмма 1 - Проведение государственной политики в области культуры и туризма**

*1.1. Проведение государственной политики и отраслевое управление в сфере культуры, искусства и туризма*

На проведение данного мероприятия в 1 полугодие запланированы федеральные бюджетные средства в размере 732 000 рублей, освоено 732 000 рублей, исполнение – 100%.

*1.2. Обеспечение выполнения государственного задания государственными учреждениями культуры*

На проведение данного мероприятия в 1 полугодие запланированы бюджетные средства в размере 263 343 200 рублей, освоено 241 260 600 рублей, исполнение – 91,6%. Остатки на лицевых счетах образовались в связи с плановым переводом на кассовое облуживание исполнения бюджета Ненецкого автономного округа в УФК по Архангельской области и Ненецкого автономного округа с 1 июля 2017 года в целях недопущения своевременной выплаты заработной платы за июнь, страховые взносы, отпускных выплат и материальной помощи к отпуску.

Исполнение в разрезе государственных учреждений культуры:

*государственным бюджетным учреждением культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 35 377 400 рублей, освоено 32 358 400 рублей, исполнение – 91,4%;

*государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкий краеведческий музей»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 18 477 400 рублей, освоено 16 477 400 рублей, исполнение – 89,1%;

*государственным бюджетным учреждением культуры «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 8 039 300 рублей, освоено 6 946 600 рублей, исполнение – 86,4%;

*государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкая центральная библиотека имени А. И. Пичкова»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 42 530 400 рублей, освоено 37 888 300 рублей, исполнение – 89%;

*государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 45 463 300 рублей, освоено – 44 592 300 рублей, исполнение – 98%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дворец культуры «Арктика»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 44 970 700 рублей, освоено – 38 255 200 рублей, исполнение – 85%;

*государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Центр арктического туризма»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 13 598 700 рублей, освоено – 10 892 300 рублей, исполнение – 80%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Клуб «Созвездие» п. Искателей»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 7 725 500 рублей, освоено – 7 588 200 рублей, исполнение – 98,2%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Амдерма»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 1 202 800 рублей, освоено –1 189 100 рублей, исполнение – 98,8%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры д. Андег»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 898 400 рублей, освоено – 859 500 рублей, исполнение – 95,6%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Великовисочный центральный Дом культуры»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 6 683 100 рублей, освоено – 6 683 100 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Несский дом народного творчества»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 3 400 200 рублей, освоено – 3 398 000 рублей, исполнение – 99,9%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Культурный центр имени А.С. Савинковой»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 1 446 500 рублей, освоено –1 444 600 рублей, исполнение – 99,8%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Усть - Кара»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 807 800 рублей, освоено – 736 100 рублей, исполнение – 91,1%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Бугрино»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 1 144 800 рублей, освоено – 921 100 рублей, исполнение – 80,4%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Омский центральный Дом культуры»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 3 554 700 рублей, освоено – 3 530 000 рублей, исполнение – 99,3%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Пешский центральный Дом культуры»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 3 909 000 рублей, освоено – 3 909 000 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Красное»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 5 277 300 рублей, освоено – 5 277 300 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Пустозерский центральный Дом культуры»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 3 637 500 рублей, освоено – 3 637 500 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Тельвисочный социально-культурный центр «Престиж»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 6 623 600 рублей, освоено – 6 475 000 рублей, исполнение – 97,7%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Тиманский центральный Дом культуры»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 2 823 700 рублей, освоено – 2 598 600 рублей, исполнение – 92%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Информационно-досуговый центр п. Хорей-Вер»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 1 571 700 рублей, освоено – 1 504 500 рублей, исполнение – 95,7%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Харутинский сельский центр культуры и досуга»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 1 103 200 рублей, освоено – 1 103 200 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры с. Шойна»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 870 100 рублей, освоено – 870 100 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Каратайка»* на выполнение государственного задания в 1 полугодии запланированы бюджетные средства в размере 2 206 100 рублей, освоено – 2 125 200 рублей, исполнение – 96,3%.

*1.3. Обеспечение выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно*

На проведение данного мероприятия в 1 полугодие запланированы бюджетные средства в размере 7 995 400 рублей, освоено 6 605 400 рублей, исполнение – 82,6%. Освоение денежных средств будет производиться по фактически представленным авансовым отчетам.

Исполнение в разрезе государственных учреждений культуры:

*государственным бюджетным учреждением культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 1 150 000 рублей, освоено 1 132 300 рублей, исполнение – 98,4%;

*государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкая центральная библиотека имени А. И. Пичкова»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 850 000 рублей, освоено 765 000 рублей, исполнение – 90%;

*государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкий краеведческий музей»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 355 000 рублей освоено 355 000 рублей, исполнение - 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 175 000 рублей, освоено 175 000 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 2 240 000 рублей, освоено – 1 987 800 рублей, исполнение – 88,7%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дворец культуры «Арктика»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 960 000 рублей, освоено – 451 200 рублей, исполнение – 47%;

*государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Центр арктического туризма»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 360 000 рублей, освоено – 360 000 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Клуб «Созвездие» п. Искателей»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 464 400 рублей, освоено – 363 000 рублей, исполнение – 78,1%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры д. Андег»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 40 000 рублей, освоено – 35 000 рублей, исполнение – 87,5%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Великовисочный центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 200 000 рублей, освоено – 105 000 рублей, исполнение – 52,5%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Несский дом народного творчества»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 382 000 рублей, освоено – 195 200 рублей, исполнение – 51%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Омский центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 50 000 рублей, освоено – 50 000 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Пешский центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 121 000 рублей, освоено – 85 000 рублей, исполнение – 70,2%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Красное»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 121 000 рублей, освоено – 90 000 рублей, исполнение – 74,3%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Пустозерский центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 85 000 рублей, освоено – 85 000 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Тельвисочный социально-культурный центр «Престиж»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 262 000 рублей, освоено – 230 900 рублей, исполнение – 88,1%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Тиманский центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 160 000 рублей, освоено – 140 000 рублей, исполнение – 87,5%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Харутинский сельский центр культуры и досуга»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 20 000 рублей, освоено – 0,0 рублей, исполнение – 0%.

*1.4. Обеспечение выплаты возмещения затрат по коммунальным услугам:*

На проведение данного мероприятия в 1 полугодие запланированы бюджетные средства в размере 51 802 800 рублей, освоено 50 927 900 рублей, исполнение – 98,3%. Остатки на лицевых счетах образовались в связи с поздним поступлением счетов-фактур на оплату услуг от поставщиков.

Исполнение в разрезе государственных учреждений культуры:

*государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкая центральная библиотека имени А. И. Пичкова»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 5 923 000 рублей, освоено 5 143 000 рублей, исполнение – 86,8%;

*государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкий краеведческий музей»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 800 000 рублей, освоено 800 000 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 177 500 рублей, освоено 159 600 рублей, исполнение – 89,9%;

*государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Центр арктического туризма»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 462 400 рублей, освоено – 462 200 рублей, исполнение – 99,9%;

*государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 3 657 700 рублей, освоено – 3 657 700 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дворец культуры «Арктика»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 124 000 рублей, освоено – 47 200 рублей, исполнение – 38%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Клуб «Созвездие» п. Искателей»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 442 400 рублей, освоено – 442 400 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Амдерма»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 966 500 рублей, освоено – 966 500 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры д. Андег»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 1 442 000 рублей, освоено –1 442 000 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Великовисочный центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 5 521 100 рублей, освоено – 5 521 100 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Несский дом народного творчества»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 1 572 700 рублей, освоено – 1 572 700 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Культурный центр имени А.С. Савинковой»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 851 200 рублей, освоено – 851 200 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Усть - Кара»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 599 300 рублей, освоено – 599 300 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Бугрино* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 16 800 рублей, освоено – 16 800 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Омский центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 1 824 700 рублей, освоено – 1 824 700 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Пешский центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 881 200 рублей, освоено – 881 200 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Красное»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 6 160 900 рублей, освоено – 6 160 900 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Пустозерский центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 3 953 400 рублей, освоено – 3 953 400 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Тельвисочный социально-культурный центр «Престиж»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 5 651 400 рублей, освоено – 5 651 400 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Тиманский центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 1 947 800 рублей, освоено – 1 947 800 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Информационно-досуговый центр п. Хорей-Вер»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 4 794 500 рублей, освоено – 4 794 500 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Харутинский сельский центр культуры и досуга»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 1 158 400 рублей, освоено – 1 158 400 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры с. Шойна»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 314 600 рублей, освоено – 314 600 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Каратайка»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 2 559 300 рублей, освоено – 2 559 300 рублей, исполнение – 100%.

*1.5. Обеспечение неисполненных расходных обязательств по состоянию на 01.01.2017:*

На проведение данного мероприятия в 1 полугодие запланированы бюджетные средства в размере 37 596 400 рублей, освоено 37 189 300 рублей, исполнение – 98,9%. Остатки на лицевых счетах образовались в связи с плановым переводом на кассовое облуживание исполнения бюджета Ненецкого автономного округа в УФК по Архангельской области и Ненецкого автономного округа с 1 июля 2017 года в целях недопущения своевременной выплаты заработной платы за июнь, страховые взносы, отпускных выплат и материальной помощи к отпуску.

Исполнение в разрезе государственных учреждений культуры:

*государственным бюджетным учреждением культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 2 377 400 рублей, освоено 2 377 400 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкая центральная библиотека имени А. И. Пичкова»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 7 494 200 рублей, освоено 7 494 200 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкий краеведческий музей»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 877 400 рублей, освоено 877 400 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодие в размере 309 500 рублей, освоено 309 500 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Центр арктического туризма»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 1 068 500 рублей, освоено – 1 033 600 рублей, исполнение – 96,7%;

*государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 13 033 300 рублей, освоено – 13 033 300 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Клуб «Созвездие» п. Искателей»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 99 800 рублей, освоено – 99 800 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Амдерма»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 488 500 рублей, освоено – 488 500 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры д. Андег»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 594 200 рублей, освоено –594 200 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Великовисочный центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 1 207 000 рублей, освоено – 1 207 000 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Несский дом народного творчества»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 668 200 рублей, освоено – 668 200 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Культурный центр имени А.С. Савинковой»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 797 800 рублей, освоено – 797 800 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Усть - Кара»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 266 400 рублей, освоено – 266 400 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Бугрино* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 348 300 рублей, освоено – 348 300 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Омский центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 905 400 рублей, освоено – 905 400 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Пешский центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 707 000 рублей, освоено – 707 000 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Красное»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 1 109 300 рублей, освоено – 1 109 300 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Пустозерский центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 1 214 000 рублей, освоено – 1 214 000 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Тельвисочный социально-культурный центр «Престиж»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 964 800 рублей, освоено – 964 800 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Тиманский центральный Дом культуры»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 1 001 800 рублей, освоено – 1 001 800 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Информационно-досуговый центр п. Хорей-Вер»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 74 000 рублей, освоено – 74 000 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Харутинский сельский центр культуры и досуга»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 529 700 рублей, освоено – 529 700 рублей, исполнение – 100%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры с. Шойна»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 722 600 рублей, освоено – 350 400 рублей, исполнение – 48,4%;

*государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры п. Каратайка»* запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 737 300 рублей, освоено – 737 300 рублей, исполнение – 100%.

**Подпрограмма 2 – Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного округа**

*2.1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия:* на выполнение данного мероприятия запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 79 000 рублей, освоено - 79 000 рублей, исполнение – 100%.

**Подпрограмма 3 – Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа**

*3.1. Поддержка творческих инициатив, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры:* на выполнение данного мероприятия запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 100 000 рублей, освоено - 100 000 рублей, исполнение – 100%.

**Подпрограмма 5 - Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса «Пустозерье»**

*5.1. Развитие музейного дела:* на выполнение данного мероприятия запланированы бюджетные средства в 1 полугодии в размере 2 780 600 рублей, освоено 2 642 600 рублей, исполнение – 95%.