УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Департамента образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Иванкин

(личная подпись)

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Развитие культуры и туризма»

(наименование государственной программы)

за 2017 год

Ответственный исполнитель: Департамент образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа

СОГЛАСОВАН:

Соисполнитель 1: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

(наименование)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Саутина

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата составления отчета: 28 февраля 2018 г.

Исполнитель: ведущий консультант отдела культурной политики комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – Сядей Тамара Геннадьевна, (81853) 2-11-65, tsyadey@adm-nao.ru

(должность, ФИО, номер телефона и электронный адрес сотрудника, подготовившего годовой отчет)

**Результаты реализации**

**государственной программы «Развитие культуры и туризма»**

**достигнутые за отчетный 2017 год**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.11.2008, Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2074-р от 18.11.2011, Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, Плана мероприятий по реализации в 2016-2030 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 № 2563-р, Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года, утвержденной постановлением от 22.06.2010 № 134-сд утверждена государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие культуры
и туризма» (далее – Программа), которая включает в себя:

- подпрограмма 1 – «Проведение государственной политики в области культуры и туризма»;

- подпрограмма 2 - «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного округа»;

- подпрограмма 3 - «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа»;

- подпрограмма 5 – «Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса «Пустозерье»;

- подпрограмма 6 «Развитие туризма на территории Ненецкого автономного округа».

Целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан
к культурному и природному наследию.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала;

- повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего
и международного туризма.

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа
от 25.10.2017 № 323-п в программу внесены изменения.

В государственной программе на 2017 год запланировано финансирование
в размере 708 603,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 706 683,7 тыс. рублей или 99,7 %. Фактически освоено 703 371,7 тыс. рублей, что составило 99,5 % от исполненного.

На выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Проведение государственной политики в области культуры и туризма» путем реализации государственных заданий государственными бюджетными учреждениями культуры
и осуществления переданных Российской Федерацией полномочий
по государственному контролю и надзору в отношении объектов культурного наследия запланированы бюджетные ассигнования в размере 700 013,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение подпрограммы составило 698 097,4 тыс. рублей
или 99,7%, фактическое исполнение – 694 928,7 тыс. рублей или 99,5%
от запланированного.

На выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Сохранение, популяризация
и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного округа» запланированы бюджетные ассигнования в размере 1 247,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 244,5 тыс. рублей или 99,7%; фактическое исполнение – 1 244,5 тыс. рублей
или 100% от запланированного.

На выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа» запланированы бюджетные ассигнования в размере 3 174,8. Кассовое исполнение составило 3 174,2 тыс. рублей или 100%, фактическое исполнение – 3 031,0 тыс. рублей или 95,5 %
от запланированного.

На выполнение мероприятий подпрограммы 5 «Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса «Пустозерье» запланированы бюджетные ассигнования в размере 3799,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3799,9 тыс. рублей или 100%, фактическое исполнение – 3799,8 тыс. рублей или 100%.

На выполнение мероприятий подпрограммы 6 «Развитие туризма
на территории Ненецкого автономного округа» запланированы бюджетные ассигнования в размере 367,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 367,7 тыс. рублей или 100%, фактическое исполнение – 367,7 тыс. рублей, что составило 100% от запланированного.

**Результаты реализации мер правового регулирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа, ответственного за подготовку нормативного правового акта | сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 6 «Развитие туризма на территории Ненецкого автономного округа» |
| Постановление Собрания депутатов Ненецкого автономного округа | О законе Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О создании благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе» | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | № 224-сд от 19 декабря 2017 г. |
| Постановление Администрации Ненецкого автономного округа  | О внесении изменения в положение о Совете по развитию туризма в Ненецком автономном округе | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | № 346-пот 20 ноября 2017 г.  |

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу**

**Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Вид и наименование нормативного правового акта  | Дата принятия  | Номер  | Суть изменений (краткое изложение)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | 25.10.2017 | 323-п | - изменены объемы бюджетных ассигнований,- внесены изменения в паспорт государственной программы, - внесены изменения в приложение 1;- внесены изменения в значения целевых показателей, нормативные правовые акты, которыми утверждена методика расчета значения целевого показателя, приведена в соответствие с действующей редакцией  |

**Оценка степени реализации мероприятий государственной программы**

**(достижение непосредственных результатов их реализации)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы,мероприятий | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат | Фактический результат реализации мероприятия | Степень реализации мероприятия, % факт. результата к ожидаемому |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 – «Проведение государственной политики в области культуры и туризма» |
| Основное мероприятие Проведение государственной политики и отраслевое управление в сфере культуры, искусства и туризма | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  | Создание условий для развития отрасли культуры и туризма | Государственные задания бюджетных учреждений культуры Ненецкого автономного округа выполнены в полном объеме | 99,5 |
| Подпрограмма 2 – Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного округа |
| Основное мероприятиеСохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Сохранение, использование и популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на территории НАО  | Плановые мероприятия выполнены в полном объеме  | 100 |
| Подпрограмма 3 –Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа |
| Основное мероприятиеПоддержка творческих инициатив, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  | Финансовое стимулирование граждан за особые достижения в сфере культуры на территории Ненецкого автономного округа | Мероприятие выполнено в полном объеме | 100 |
| Основное мероприятиеСоздание объектов культурно-досуговой среды | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Корректировка проектной документации по культурно-досуговому центру в п. Лесозавод | Мероприятие выполнено в полном объеме | 100 |
| Основное мероприятиеОрганизация культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Развитие и сохранение культуры и искусства в Ненецком автономном округе как системы духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | Мероприятия выполнены в полном объеме, экономия бюджетных средств связана с конкурсными процедурами | 94,3 |
| Подпрограмма 5 – Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса «Пустозерье» |
| Основное мероприятиеРазвитие музейного дела | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Расширение межмузейных связей, формирование положительного имиджа Ненецкого автономного округа, имеющего богатые культурные традиции, пропаганда деятельности региональных музеев, знаний по истории, культуре, природе края за пределами округа, а также развитие партнерских и добрососедских отношений с музеями Санкт-Петербурга, Республики Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. | Мероприятие выполнено в полном объеме.За 2017 год проведено 8 межрегиональных выставок. | 100 |
| Подпрограмма 6 – Развитие туризма на территории Ненецкого автономного округа |
| Основное мероприятиеРазвитие внутреннего туризма | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Выявление и стимулирование сильнейших спортивно-туристических команд Ненецкого автономного округа, освоение участниками туристического слета «Дорогами отцов-героев» туристских навыков, повышение уровня их физической подготовки, реализация творческого потенциала, укрепление корпоративного взаимодействия участников команд. | В 2017 году 52-й туристический слет «Дорогами отцов-героев», посвященный 95-летию Пионерии, прошёл с 23 по 24 сентября в районе озера Васькино. Участие в мероприятии приняли более 500 жителей округа, в туристических состязания участвовали 14 команд окружных предприятий и учреждений, общественных организаций и объединений по интересам | 100 |

**Сведения**

**о достижении целевых показателей**

**государственной программы Ненецкого автономного округа**

**«Развитие культуры и туризма» в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей государственной программы (подпрограмм) | Абсолютное отклонение (+,-) | Оценка степени достижения целей и задач государственной программы (фактическое значение целевого показателя/плановое значение целевого показателя), в % | Обоснование отклонений значения целевого показателя на конец отчетного года |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа «Развитие культуры и туризма» |
| 1. Увеличение посещаемости государственных музеев Ненецкого автономного округа | посещений на 1 жителя в год | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 2. Количество посещений библиотек | посещений на 1 жителя в год | 3,1 | 3,2 | 3,8  | +0,6 | 118/100 | Увеличение показателя связано с передачей библиотек из культурно-досуговых учреждений в ЦБС |
| 3. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с прошлым годом | процентов | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 4. Увеличение доли объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | процентов | 50 | 84,2 | 100 | +15.8 | 119/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 5. Увеличение количества участников экскурсионных маршрутов и экскурсионно-туристических программ | тысяч единиц | 5,1 | 5,7 | 6,3 | +0,6 | 110/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| Подпрограмма 1 – «Проведение государственной политики в области культуры и туризма» |
| 6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации | процентов | 82,4 | 90 | 90 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 7. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах государственных библиотек Ненецкого автономного округа, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России | тысяч единиц | 63,6 | 72,8 | 72,8 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 8. Увеличение доли государственных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Ненецкого автономного округа | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 9. Увеличение количества посещений сайтов учреждений культуры Ненецкого автономного округа | Тысяч единиц | 107,4 | 139,1 | 350,6 | +211,5 | 252/100 | Увеличение показателя связано с востребованностью населения НАО в предоставлении услуг учреждений культуры |
| 10. Увеличение количества виртуальных музеев и библиотек | Единиц | 6 | 8 | 8 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 11. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и муниципального значения | процентов | 20 | 25 | 20 | -5 | 80/100 | Не завершена реставрация одного объекта культурного наследия. Ведется судебное производство по расторжению |
| Подпрограмма 2 – «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, распложенных на территории Ненецкого автономного округа» |
| 12. Количество объектов культурного наследия регионального значения, для которых разработаны и утверждены границы территорий и режимы использования территорий объектов культурного наследия | единиц | 16 | 19 | 19 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме  |
| 13. Количество изданий каталогов об объектах культурного наследия | единиц | 2 | 2 | 2 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 14. Количество утраченных объектов культурного наследия регионального значения исключенных из реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | единиц | 7 | 16 | 0 | 16 | 0/100 | Показатель не выполнен, так как не акты ГИКЭ находятся в Министерстве культуры Российской Федерации на согласовании |
| Подпрограмма 3 – «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа» |
| 15. Удельный вес населения Ненецкого автономного округа, являющегося пользователями государственных библиотек | процент от общего числа | 39,5 | 39,6 | 53,3 | +13,7 | 135/100 | Увеличение показателя связано с увеличением пользователей библиотеки в возрасте до 14 лет (включительно) и с передачей библиотек из культурно-досуговых учреждений в ЦБС |
| 16. Удельный вес населения Ненецкого автономного округа, участвующего в клубных формирова­ниях государственных и муниципальных культурно-досуговых учреждений | процент от общего числа | 9,4 | 9,5 | 8,3 | -1,2 | 87,4/100 |  |
| 17. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| Подпрограмма 4 – «Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого автономного округа» |
| Количество хореографических залов в государственных учреждениях культуры для занятий с детьми | единиц | 3 | 3 | 3 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| Подпрограмма 5 – «Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса «Пустозерье» |
| 18. Увеличение количества выставок из других регионов Российской Федерации | единиц | 15 | 16 | 16 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 19. Количество отреставрированных предметов культурного наследия | единиц | 17 | 17 | 14 | -3 | 82,3/100 | Отсутствие финансирования |
| 20. Увеличение количества представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов основного фонда государственных музеев Ненецкого автономного округа | единиц | 1960 | 2010 | 3252 | +1242 | 162/100 | Показатели государственных заданий выполнены в полном объеме  |
| 21. Доля выполненных работ по обеспечению сохранности и целостности памятников истории и культуры, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музея-заповедника | проценты | 100 | 100 | 100 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| Подпрограмма 6 – «Развитие туризма на территории Ненецкого автономного округа» |
| 22. Количество разработанных нормативных документов по комплексному развитию сферы туризма на территории Ненецкого автономного округа | единиц | 2 | 2 | 2 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 23. Количество участий представителей Ненецкого автономного округа в межрегиональных и международных мероприятиях туристической направленности | единиц | 3 | 3 | 3 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 24. Увеличение количества постоянно действующих экскурсионных маршрутов и экскурсионно-туристических программ | единиц | 14 | 15 | 15 | 0 | 100/100 | Показатель выполнен в полном объеме |

\*финансирование подпрограммы 4 «Создание условий для развития детей в учреждениях культуры Ненецкого автономного округа» в 2017 году не осуществлялось

**Сведения о выполнении сводных показателей государственных заданий**

**на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями**

**Ненецкого автономного округа по государственной программе Ненецкого автономного округа**

**«Развитие культуры и туризма» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, (работы) и ее содержание, наименование подпрограммы, мероприятий | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государ­ственной услуги | Значение показателя объема государственной услуги | Расходы окружного бюджета на оказание услуги (выполнения работ), тыс. руб. |
| план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 - Проведение государственной политики в области культуры и туризма |
| Наименование исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, определяющего объем государственного задания и его финансирование: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей сборный концерт (стационар) бесплатно | человек | 200 | 302 | 60 305,0 | 60 305,0 | 60 305,0 |
| Количество публичных выступлений сборный концерт (стационар)бесплатно | единица | 4 | 4 |
| Число зрителей с учетом всех форм (стационар) платно | человек | 2100 | 2778 |
| Количество публичных выступлений с учетом всех форм (стационар) платно | единица | 6 | 6 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) сборных концертов  | единица | 1 | 1 |
| Количество новых (капитально-возобновленных) концертов с учетом всех форм | единица | 6 | 6 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 4080 | 8958 |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | единица | 68 | 68 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 2220 | 4816 |
| Количество проведенных творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 37 | 37 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | единица | 21 | 21 |
| Число участников | человек | 441 | 631 |
| Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | Количество разработанных изданных информационно-методических материалов | единица | 11 | 11 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкий краеведческий музей» |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей (в стационарных условиях) платная | человек | 21470 | 21474 | 43 219,0 | 43 219,0 | 43 219,0 |
| Число посетителей (вне стационара) бесплатная | человек | 1200 | 1203 |
| Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Количество экспозиций (в стационарных условиях)  | единица | 21 | 22 |
| Количество экспозиций (вне стационара) | единица | 3 | 3 |
| Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов | единица | 14 | 14 |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов, внесенных в электронный каталог | единица | 764 | 764 |
| Количество оцифрованных музейных предметов | единица | 612 | 615 |
| Осуществление экскурсионного обслуживания | Количество экскурсантов | человек | 6200 | 6201 |
| Число экскурсий | единица | 365 | 365 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей (в стационарных условиях) платная | человек | 3500 | 5970 | 18 426,3 | 18 426,3 | 18 426,3 |
| Число посетителей (вне стационара) бесплатная | человек | 6000 | 36 800 |
| Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Количество экспозиций (в стационарных условиях)  | единица | 5 | 5 |
| Количество экспозиций (вне стационара) | единица | 2 | 2 |
| Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Площадь территории | га | 626,4 | 626,4 |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов, внесенных в электронный каталог | единица | 723 | 740 |
| Количество оцифрованных музейных предметов | единица | 142 | 142 |
| Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наслеия | Количество предметов (ОКН) | единица | 3 | 4 |
| Осуществление экскурсионного обслуживания | Количество экскурсантов | человек | 1900 | 2759 |
| Число экскурсий | единица | 180 | 305 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкая центральная библиотека имени А. И. Пичкова» |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений (в стационарных условиях) | человек | 129616 | 151575 | 84 416,0 | 84 416,0 | 84 416,0 |
| Количество посещений (вне стационара) | человек | 800 | 1090 |
| Количество посещений (удаленно, через сеть интернет) | человек | 14880 | 14910 |
| Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающихся авторских прав | Количество предоставленных полнотекстовых документов и библиографических записей | единица | 72800 | 72956 |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Количество документов | единица | 150 | 395 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталога | Количество документов | единица | 72800 | 72907 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей | Количество посещений (в стационарных условиях) | человек | 129616 | 151575 |
| Количество посещений (вне стационара) | человек | 800 | 1090 |
| Количество посещений (удаленно, через сеть интернет) | человек | 14880 | 14910 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры» |
| Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Эксплуатируемая площадь, всего, в том числе зданий прилегающих территорий | тысяча квадратных метров | 3060,8 | 3060,8 | 100 374,6 | 100 374,6 | 100 374,6 |
| Проведение работы на объекте | единица | 7 | 7 |
| Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Количество отчетов, подлежащих своду | единица | 171 | 171 |
| Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | Количество отчетов, подлежащих своду (бумажные носители информации) | единица | 1368 | 1368 |
| Количество отчетов, подлежащих своду (электронные носители информации) | единица | 1368 | 1368 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дворец культуры «Арктика» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей сборный концерт (стационар) бесплатно | человек | 3600 | 3960 | 87 453,8 | 87 453,8 | 87 453,8 |
| Количество публичных выступлений сборный концерт (стационар)бесплатно | единица | 8 | 8 |
| Число зрителей сборный концерт (стационар) платно | человек | 4050 | 4151 |
| Количество публичных выступлений сборный концерт (стационар)платно | единица | 9 | 9 |
| Число зрителей с учетом всех форм (стационар) платно | человек | 2700 | 2565 |
| Количество публичных выступлений с учетом всех форм (стационар) платно | единица | 6 | 6 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) сборных концертов | единица | 3 | 3 |
| Количество новых (капитально-возобновленных) концертов с учетом всех форм | единица | 4 | 4 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 1380 | 16766 |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | единица | 62 | 62 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 5500 | 9054 |
| Количество проведенных творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 22 | 22 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | единица | 12 | 12 |
| Число участников | человек | 245 | 278 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Центр арктического туризма» |
| Оказание туристско-информационных услуг | Количество обращений (в стационарных условиях) | человек | 500 | 538 | 27 792,0 | 27 792,0 | 27 792,0 |
| Количество посещений портала (удаленно через Интернет) | человек | 15000 | 16521 |
| Количество посещений (вне стационара) | человек | 1500 | 1503 |
| Формирование и ведение Единой системы информационного обеспечения в сфере туризма, Интернет-ресурсов | Количество баз данных, интернет-ресурсов | единиц | 3 | 3 |
| Осуществление экскурсионного обслуживания | Количество экскурсантов | человек | 300 | 330 |
| Число экскурсий | единица | 4 | 4 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Клуб «Созвездие» поселка Искателей» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 2552 | 2948 | 14 456,7 | 14 456,7 | 14 456,7 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 11 | 11 |
| Число зрителей (в стационарных условиях) с учетом всех форм | человек | 232 | 390 |
| Количество публичных выступлений (в стационарных условиях) с учетом всех форм | единица | 1 | 1 |
| Число зрителей (на выезде) | человек | 696 | 727 |
| Количество публичных выступлений (на выезде) | единица | 3 | 3 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 2 | 2 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 28 | 28 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 1456 | 4557 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 4 | 4 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 208 | 260 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество постоянно действующих клубных формирований | единица | 7 | 10 |
| Число участников | человек | 223 | 242 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры поселка Амдерма» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) сборный | человек | 440 | 421 | 2 613,1 | 2 613,1 | 2 613,1 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 11 | 11 |
| Число зрителей (на выезде) | человек | 40 | 61 |
| Количество публичных выступлений (на выезде) | единица | 1 | 1 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 2 | 2 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 7 | 7 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 210 | 207 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 7 | 7 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 210 | 294 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры деревни Андег» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) сборный | человек | 462 | 560 | 2 081,0 | 2 081,0 | 2 081,0 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 7 | 7 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 1 | 1 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 8 | 8 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 288 | 499 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 11 | 11 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 396 | 592 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Великовисочный центральный Дом культуры» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) сборный | человек | 1105 | 1062 | 12 984,0 | 12 984,0 | 12 984,0 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 17 | 17 |
| Число зрителей (в стационарных условиях) с учетом всех форм | человек | 65 | 71 |
| Количество публичных выступлений (в стационарных условиях) с учетом всех форм | единица | 1 | 1 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов сборный | единица | 1 | 1 |
| Количество новых (капитально-возобновленных) концертов с учетом всех форм  | единица | 1 | 1 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 91 | 91 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 3094 | 3094 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 32 | 32 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 1088 | 1088 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество постоянно действующих клубных формирований | единица | 3 | 29 |
| Число участников | человек | 51 | 253 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Несский дом народного творчества» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) сборный | человек | 1105 | 1062 | 9 444,0 | 9 444,0 | 9 444,0 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 17 | 17 |
| Число зрителей (в стационарных условиях) с учетом всех форм | человек | 65 | 71 |
| Количество публичных выступлений (в стационарных условиях) с учетом всех форм | единица | 1 | 1 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов сборный | единица | 1 | 1 |
| Количество новых (капитально-возобновленных) концертов с учетом всех форм  | единица | 1 | 1 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 91 | 91 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 3094 | 3094 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 32 | 32 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 1088 | 1088 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество постоянно действующих клубных формирований | единица | 3 | 29 |
| Число участников | человек | 51 | 253 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Культурный центр имени А.С. Савинковой» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 5 | 5 | 3 371,0 | 3 371,0 | 3 371,0 |
| Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 275 | 381 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 1 | 1 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 17 | 17 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 782 | 778 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 8 | 8 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 368 | 501 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры поселка Усть-Кара» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 7 | 7 | 1 879,0 | 1 879,0 | 1 879,0 |
| Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 462 | 560 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 1 | 1 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 8 | 8 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 288 | 499 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 11 | 11 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 396 | 592 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры поселка Бугрино» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 6 | 6 | 2 770,0 | 2 770,0 | 2 770,0 |
| Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 276 | 302 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 1 | 1 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 15 | 15 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 300 | 366 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 5 | 5 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 100 | 100 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Омский центральный Дом культуры» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Количество публичных выступлений (стационар) | человек | 11 | 11 | 8 289,7 | 8 289,7 | 8 289,7 |
| Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 880 | 850 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 2 | 2 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 64 | 64 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 3200 | 4705 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 10 | 10 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 500 | 1479 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество постоянно действующих клубных формирований | единица | 2 | 28 |
| Число участников | человек | 20 | 159 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Пешский центральный Дом культуры» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 8 | 8 | 8 913,0 | 8 913,0 | 8 913,0 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 320 | 315 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 1 | 1 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 59 | 59 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 1593 | 1813 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 17 | 17 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 459 | 583 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество постоянно действующих клубных формирований | единица | 2 | 22 |
| Число участников | человек | 30 | 226 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры поселка Красное» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 279 | 665 | 10 795,8 | 10 795,8 | 10 795,8 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 3 | 3 |
| Число зрителей (на выезде) | человек | 186 | 190 |
| Количество публичных выступлений (на выезде) | единица | 2 | 2 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 2 | 2 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 72 | 72 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 4248 | 5449 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 8 | 8 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 472 | 1266 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество постоянно действующих клубных формирований | единица | 3 | 13 |
| Число участников | человек | 65 | 127 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Пустозерский центральный Дом культуры» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 488 | 582 | 8 446,3 | 8 446,3 | 8 446,3 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 8 | 8 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 1 | 1 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 46 | 46 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 1196 | 1717 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 16 | 16 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 416 | 932 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество постоянно действующих клубных формирований | единица | 1 | 20 |
| Число участников | человек | 10 | 189 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Тельвисочный социально-культурный центр «Престиж» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 720 | 1038 | 14 307,0 | 14 307,0 | 14 307,0 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 9 | 9 |
| Число зрителей (на выезде) | человек | 640 | 848 |
| Количество публичных выступлений (на выезде) | единица | 8 | 8 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 2 | 2 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 69 | 69 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 2898 | 3340 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 6 | 6 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 252 | 790 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество постоянно действующих клубных формирований | единица | 4 | 21 |
| Число участников | человек | 72 | 214 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Тиманский центральный Дом культуры» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 456 | 970 | 5 911,0 | 5 911,0 | 5 911,0 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 8 | 8 |
| Число зрителей (на выезде) | человек | 57 | 80 |
| Количество публичных выступлений (на выезде) | единица | 1 | 1 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 1 | 1 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 31 | 31 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 1023 | 1513 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 23 | 23 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 759 | 1304 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество постоянно действующих клубных формирований | единица | 2 | 15 |
| Число участников | человек | 30 | 130 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Информационно-досуговый центр поселка Хорей-Вер» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 872 | 910 | 4 740,0 | 4 740,0 | 4 740,0 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 8 | 8 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 2 | 2 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 28 | 28 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 1652 | 1729 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 5 | 5 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 295 | 295 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Харутинский сельский центр культуры и досуга» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 210 | 251 | 2 704,0 | 2 704,0 | 2 704,0 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 3 | 3 |
| Число зрителей (на выезде) | человек | 70 | 73 |
| Количество публичных выступлений (на выезде) | единица | 1 | 1 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 2 | 2 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 30 | 30 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 1020 | 1215 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 7 | 7 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 238 | 227 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество постоянно действующих клубных формирований | единица | 210 | 251 |
| Число участников | человек | 3 | 3 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры села Шойна» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 872 | 910 | 2 040,0 | 2 040,0 | 2 040,0 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 8 | 8 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 2 | 2 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 28 | 28 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 1652 | 1729 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 5 | 5 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 295 | 295 |
| Мероприятие - Выполнение государственного задания Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Дом культуры поселка Каратайка» |
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей (в стационарных условиях) | человек | 250 | 1168 | 4 311,3 | 4 311,3 | 4 311,3 |
| Количество публичных выступлений (стационар) | единица | 5 | 5 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | единица | 1 | 1 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) | единица | 36 | 36 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) | человек | 1656 | 1771 |
| Количество творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единица | 11 | 11 |
| Количество участников творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | человек | 506 | 1183 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество постоянно действующих клубных формирований | единица | 1 | 15 |
| Число участников | человек | 10 | 128 |

**Характеристика вклада**

**основных результатов в решение задач**

**и достижение целей государственной программы**

Главной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.

Для достижения вышеназванной цели государственной программы разработан комплекс мероприятий.

Подпрограмма 1.

В рамках реализации государственной политики региона в области культуры и туризма, обеспечения качества предоставления услуг населению и достижения соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», создания и содержания культурной инфраструктуры, содействия деятельности творческих союзов, клубных образований, организаций и объединений проведены следующие мероприятия:

- сформированы и выполнены в полном объеме государственные задания государственными бюджетными учреждениями культуры и туризма;

- достигнут показатель соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры – 87,7 % (плановый показатель - 87,6%), что соответствует индикативным значениям соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 723-р. Средняя заработная работников культуры в учреждениях, подведомственных Департаменту, за 2017 год составила 64 038,00 рублей или 90,1 % от прогнозного значения;

- увеличилось количество библиографических записей в электронных каталогах государственных библиотек Ненецкого автономного округа, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России по сравнению с 2016 годом увеличение составило 9,2 тысяч единиц;

- библиотеки Ненецкого автономного округа подключены к сети Интернет, данный показатель выполнен на 100%;

Подпрограмма 2.

В целях государственной охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения в Ненецком автономном округе выполняются следующие мероприятия:

доработан проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения - памятника археологии «Пустозерское городище» на основании ранее выполненных историко-архивных, библиографических и археологических исследований;

проведена государственная историко-культурной экспертиза для основания принятия решения об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия «Часовня Михаила Архангела», «Дом Коткина Ш.Г.» (деревня Верхняя Мгла), «Дом Шевелевых» (город Нарьян-Мар);

проведена историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия «Здание Администрации» (город Нарьян-Мар) для обоснования принятия решения об утверждении границ зон охраны;

проведена историко-культурная экспертиза для обоснования принятия решений об исключении из реестра объектов культурного наследия «Дом Кокиной С.О.», «Кресты могильные», «Напогребица Кокина И.И.», «Напогребица Кокиной А.И.», «Дом Кокина А.И.» (деревня Снопа);

изготовлены информационные таблички на 5 объектов культурного наследия;

подготовлены документы и внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о территориях, охранных зонах, зонах регулирования застройки, зонах охраняемого природного ландшафта 3-х объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного округа.

Подпрограмма 3. В целях развития и сохранения культуры и искусства в Ненецком автономном округе как системы духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации проведены следующие мероприятия:

- финансовое стимулирование граждан за особые достижения в сфере культуры на территории Ненецкого автономного округа;

- межрегиональный фестиваль народного творчества «Аргиш надежды» («Енава мюд»);

- издание детского журнала на ненецком и русском языках «Пунушка»;

- издание детского журнала на ненецком и русском языках «Пунушка идет в школу» (специальный выпуск для первоклассников);

- региональный молодежный творческий форум «Тельвиска АРТ»;

- корректировка проектной документации по культурно-досуговому центру в п. Лесозавод.

Подпрограмма 5.

В рамках развития межрегионального сотрудничества и расширения практики обмена выставками между музеями Российской Федерации (согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (подпункт «б», пункта 2) в ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» и ГБУК «Ненецкий краевеческий музей» за 2017 год были реализованы 8 выставочных проектов или 100% от запланированного годового показателя:

- выставка «Террариум пермского периода» на базе Историко-краеведческого музея Музейно-выставочного центра «Вортас» г. Усинск, Республика Коми (из фондов ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»);

- художественная выставка «Сын Полярной звезды» на базе ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» (из фондов Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера»);

- этнографическая выставка «XX век в игрушках» на базе ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» (из фондов Музейного ресурсного центра г. Ноябрьск Ямало-Ненецкий автономный округ);

- фотовыставка «Летопись Вайгачской экспедиции» на базе Архангельского областного краеведческого музея (из фондов ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»);

- выставка «Война в арктических морях» на базе ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» (из фондов Северного морского музея г. Архангельск, музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского г. Салехард);

- выставка, посвященная 80-летию со дня рождения О.В. Овсянникова и 30-летию археологического исследования Пустозерска на базе ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» (из фондов ГБУК «Архангельский краеведческий музей», ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»);

- этнографическая выставка «Радуга на снегу» на базе ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» (из фондов ФГБУК «Российский этнографический музей» г. Санкт-Петербург);

-выставка «Пустозерцы и устьцилема» на базе ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» (из фондов МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей им. Журавского).

Подпрограмма 6.

В 2017 году в сфере туризма были изданы и действуют следующие нормативно – правовые акты:

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 20.11.2017 № 346-п «О внесении изменения в Положение о Совете по развитию туризма в Ненецком автономном округе», которым установлено, что Совет по развитию туризма в Ненецкому автономном округе возглавляет губернатор Ненецкого автономного округа;

- постановление Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 19 декабря 2017 г. № 224-сд «О законе Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О создании благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе», которым внесены изменения в указанный закон в соответствии со вступившими в силу поправками федерального закона № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

В целях популяризации туризма, познавательного и активного отдыха, развития туристической подготовки населения, пропаганда здорового образа, а также содействия патриотическому воспитанию и формированию экологической культуры среди жителей Ненецкого автономного округа в 2017 году был организован и проведен 52-й туристический слет «Дорогами отцов-героев», посвященный 95-летию Пионерии, который прошёл с 23 по 24 сентября в районе озера Васькино. Участие в мероприятии приняли более 500 жителей округа, в туристических состязания участвовали 14 команд окружных предприятий и учреждений, общественных организаций и объединений по интересам.

**Перечень отдельных и основных мероприятий государственной программы, выполненных в отчетном году в установленные сроки и в полном объеме согласно плану реализации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Запланировано на текущий год  | Фактическое исполнение | Степень реализации мероприятия, % факт. результата к ожидаемому | Примечание |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| Подпрограмма 1 – «Проведение государственной политики в области культуры и туризма» |  |
| Основное мероприятие Проведение государственной политики и отраслевое управление в сфере культуры, искусства и туризма | 700013,7 | 694928,7 | 99,3 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 – Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ненецкого автономного округа |
| Основное мероприятиеСохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия | 1247,8 | 1244,5 | 99,7 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 3 –Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа |
| Основное мероприятиеПоддержка творческих инициатив, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры | 100,0 | 100,0 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Основное мероприятиеСоздание объектов культурно-досуговой среды | 549,6 | 549,0 | 99,9 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Основное мероприятиеОрганизация культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры | 2525,2 | 2382,0 | 94,3 | Мероприятие выполнено. Образовалась экономия средств по расходам.  |
| Подпрограмма 5 – Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса «Пустозерье» |
| Основное мероприятиеРазвитие музейного дела | 3799,9 | 3799,9 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 6 – Развитие туризма на территории Ненецкого автономного округа |
| Основное мероприятиеРазвитие внутреннего туризма | 367,7 | 367,7 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме |

**Запланированные, но не достигнутые результаты**

**реализации государственной программы с указанием не выполненных или выполненных не в полном объеме отдельных и основных мероприятий государственной программы, а также причин их невыполнения или выполнения не в полном объеме**

Перечень отдельных и основных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма» в 2017 году выполнен в установленные сроки и в полном объеме согласно плану реализации.

**Анализ факторов, повлиявших на ход**

**реализации государственной программы**

В целом, План реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма» на 2017 год, утвержденный распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа выполнен.

Ответственным исполнителем программы – Комитетом культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа вносились необходимые изменения в государственную программу.

Факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы, являются:

1. Государственная программа приводилась в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции № 324-оз от 27.06.2017).

2. Корректировки обусловленные внесением изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» от 23 июля 2014 г. № 267-п (в ред. 12.05.2017).

**Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п, проведена оценка реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма» в 2017 году.

1. Оценка степени достижения целей и решений задач государственной программы на 2017 год.

Из общего количества целевых показателей государственной программы (25):

- по 21 целевым показателям степень достижения составила более 95%;

- по 4 целевым показателям степень достижения составила менее 95%;

Таким образом, к высокому уровню эффективности государственной программы относятся 84 % целевых показателей.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств окружного бюджета.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы составила 99,7 % кассового исполнения средств окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к значению, утвержденному окружным бюджетом на отчетный период текущего года.

3. Оценка степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Общее количество мероприятий государственной программы, запланированных на 2017 год – 7, из них 7 мероприятий– выполнено
в полном объеме (100%).

Таким образом, по результатам оценки, произведенной в соответствии
с вышеуказанной Методикой, **эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной.**